č.j.:KÚ-01786/2018-460-1001

**DODATEK č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

**"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"**

Smluvní strany:

Objednatel: **ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj**

sídlo: Sokolovská 875/167

zastoupený: Ing. Jitka Stoklasová

IČ: 71185232

Bankovní spojení ČNB Plzeň

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ACG-Real s.r.o.**

sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

zastoupený: Lubomír Smažík

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném soudem spisovou značkou C 95793

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB

*jednající prostřednictvím: Lubomír Smažík*

dále jen „zhotovitel“

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „**KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken**“ (dále jen „Dílo“) je změna termínu dokončení a předání díla dle Smlouvy, a to z důvodů a způsobem popsanými v čl. II. tohoto dodatku.

**II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se za účelem vyloučení budoucích sporů ohledně otázky prodloužení lhůty pro provedení Díla dle Smlouvy, a to především ve vazbě na zhotovitelem tvrzené překážky v provádění Díla na straně objednatele, zejména dle zhotovitele vadný příkaz objednatele spočívající v údajném rozporu prováděcích dokumentacích se skutečným stavem stavby, na které je Dílo prováděno, dohodly na této změně **čl. II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy**:

* termín pro dokončení a předání Díla, stanovený Smlouvou na 30. 9. 2018, se s účinností tohoto dodatku mění tak, že se nově stanoví na **31. 10. 2018**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že tímto dodatkem jsou zohledněny a konzumovány veškeré skutečnosti, zákonné či smluvní, které vedly či by hypoteticky mohly vést k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla. Pro případ existence takových skutečností se smluvní stany dohodly, že právo zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla z důvodu takových skutečností uzavřením tohoto dodatku zaniká.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by mohly vyloučit či ohrozit řádné dokončení a předání Díla v termínu dle tohoto dodatku.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlovy Vary, dne 21. 9. 2018 | V Táboře, dne 21. 9. 2018 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| …………………………………………… | ………………………………………………………………. |

*Ing. Jitka Stoklasová* *Lubomír Smažík*