#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2017

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Základní škola, Praha 8, Libčická 10

se sídlem: Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 – Čimice

IČO: 60461811

zastoupen: Mgr. Štěpánkou Sýkorovou, ředitelkou

(dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: Servis CZ, s.r.o.

se sídlem: K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

IČO: 26198258

DIČ: CZ26198258

zastoupen: Ing. Miroslavem Vyletou, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 78993

(dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je vybudování venkovních učeben (altánů) v areálu objednatele.
   2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu prodloužení termínu plnění, zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.
2. Předmět dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
   2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.“*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Původní cena díla bez DPH* | *1.269.850,80 Kč* |
| *Cena za vícepráce bez DPH dle Rozpočtu víceprací a méněprací* | *191.604,00 Kč* |
| *Cena za méněpráce bez DPH dle Rozpočtu víceprací a méněprací* | *- 93.733,00 Kč* |
| *Celková cena díla bez DPH* | *1.367.721,80 Kč* |
| *21 % DPH* | *287.221,58 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | *1.654.943,38 Kč* |

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
   2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
   3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
   4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
   7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací*

V Praze dne ……………… V Praze dne ………………

……………………………… …………………………………

Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka Ing. Miroslav Vyleta, jednatel