dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7. 5. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Zastoupený: xxx

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx
* ve věcech technických: xxx   
   xxx

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **HB INPOL, s.r.o.**

Sídlo: Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Zapsaný: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396

Zastoupený: xxx

IČO: 63148218

DIČ: CZ63148218

ID datové schránky: nxt9vri

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx
* ve věcech technických: xxx

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Liberec – sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. **Článek II. Termín a místo plnění:**

Termín zahájení plnění: dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: 30. 9. 2018.

Termín předložení kolaudačního souhlasu: 31. 10. 2018.

Místo plnění: VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2 a č. 3, ul. Javorova, 460 01 Liberec.

1. **Článek III. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 5 363 224,55 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 426 000,80 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 74 361,83 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 5 714 863,52 Kč

slovy: „pětmilionůsedmsetčtrnácttisícosmsetšedesáttři korun českých, 52 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2)

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1-7, změnový list č. 1-7 vč. rozpočtu změn a   
 fotodokumentace (78 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Liberci dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace HB INPOL, s. r. o.

xxx xxx

xxx xxx