# DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

**I. Smluvní strany**

1. **Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace**

IČO: 00101443

DIČ: CZ00101443

Sídlo: Kraví hora 2, 616 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

Tel. XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „*objednatel*“)

1. **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: U Vlečky 1054, Modřice 664 42

zastoupena: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 36233

(dále jen „*zhotovitel*“)

**Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku číslo 3 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018, dodatku č. 1 a dodatku č. 2.**

**III. Předmět plnění**

Doplňuje se odstavec 6 následovně:

**6.** Předmětem plnění této smlouvy o dílo je i realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace stavby stavební zakázky **„Oprava havarijního stavu zídky a chodníku“**. Jedná se o dodávky a práce předmětu plnění, které jsou vyvolané potřebou komplexního provedení stavební zakázky nebo které jsou požadovány objednatelem nad rámec zadávací projektové dokumentace stavby. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je uvedena ve změnovém listu č. 6 ze dne 17. 9. 2018, změnovém listu č. 7 ze dne 12. 9. 2018 a změnovém listu č. 8 ze dne 20. 9. 2018.

**V. Cena předmětu plnění**

Doplňuje se odstavec 5:

**5**. Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. III. odst. 6 tohoto dodatku číslo 3 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za dílo** | |
| Změnový list č. 6 v Kč bez DPH | 106 920,00,- |
| Změnový list č. 7 v Kč bez DPH | 20 250,00,- |
| Změnový list č. 8 v Kč bez DPH | -18 473,00,- |
| Změnové listy cena celkem v Kč bez DPH | 108 697,00,- |
| Změnové listy DPH v Kč celkem | 22 826,37,- |
| Změnové listy cena celkem v Kč vč. DPH | 131 523,37,- |

Mění se odstavec 1:

**1.** Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu článku III. této smlouvy o dílo včetně dodatku číslo 3 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za dílo** | |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 5 292 930,01,- |
| DPH v Kč celkem | 1 111 515,30,- |
| Cena celkem v Kč vč. DPH | 6 404 445,31,- |

**Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčené tímto dodatkem číslo 3 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.**

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2018

Příloha č. 2 – Změnový list č. 7 ze dne 12. 9. 2018

Příloha č. 3 – Změnový list č. 8 ze dne 20. 9. 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně  dne 26. 9. 2018 |  | V Modřicích dne 25. 9. 2018 |
|  |  |  |
| za objednatele  Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel |  | za zhotovitele  Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti |