Číslo smlouvy objednatele: D/3244/2018/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**na zhotovení stavby na akci****„SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“**uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. **SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**
	1. Objednatel : **Zlínský kraj**

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek - hejtman

b) ve věcech technických : Ing. Milan Štábl, MBA - vedoucí odboru investic,

 Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a

 realizace investic

IČ : 70891320

DIČ : CZ70891320

Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXX

Tel. / Fax : XXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXX

* 1. Zhotovitel : **ALSPO ZLÍN s.r.o.**

Sídlo : Kudlov 71, 760 01 Zlín

Statutární orgán : Pavel Šopík, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Šopík, jednatel

b) ve věcech technických : Pavel Šopík, jednatel

IČ : 26954532

DIČ : CZ26954532

Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX

Tel. / Fax : XXXXXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXXXXX

1. **PREAMBULE**

V souladu s čl. 17 smlouvy o dílo **na zhotovení stavby na akci „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“** (dále jen „Smlouva“), uzavřenou smluvními stranami dne 30.7.2018 lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit pouze **písemnými průběžně číslovanými** smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

Změna předmětu smlouvy co do ceny a termínu plnění. Rozsah se upravuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.j. ZL č. 1, stejně tak i termín dokončení díla, přičemž Změnový list č. 1 řeší:

1. Změnu dlažby z důvodu nedostatečné únosnosti pláně. Pláň, jenž je součástí projektu, nemá dostatečnou únosnost a proto je třeba při realizaci použít jinou konstrukční skladbu vrstev. Podstatou změny konstrukce zpevněných ploch je snížení tloušťky dlažby a změna spodních vrstev.
2. Změnu v připojení na vodovodní přípojku. Během realizace vodovodní přípojky bylo zjištěno, že v místě napojení ve vodoměrné šachtě dochází ke ztrátám vody v množství cca 20 m3 týdně. V tomto stavu není možno napojit novou přípojku vody pro fontánu a je třeba realizovat jiné technické řešení vodovodní přípojky.
3. Změnu termínu z důvodu zdržení dodávky mobiliáře, který je součástí stavební akce. Tuto dodávku mobiliáře zajišťuje jiný investor (Technické služby Vsetín, s.r.o.), který ji není schopen dodat dříve než v 11/2018. Jelikož je osazení mobiliáře nedílnou součástí kompletace celé stavby, není možné práce ukončit dříve, než bude mobiliář dodán. Z tohoto důvodu je nutno posunout termín dokončení díla z 25. 9. 2018 na 16. 11. 2018.

S ohledem na toto ustanovení se smluvní strany shodly na tomto **dodatku č. 1** ke Smlouvě:

1. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Čl. 3.3 Smlouvy se mění takto:

3.3. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději **do 16. 11. 2018**

1. **CENA DÍLA**

Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto:

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**5 967 009,02 Kč (bez DPH)**

 1 253 021,34,- Kč DPH 21 %

**7 220 081,36- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: Sedmmilionůdvěstědvacettisícosmdesátjednakorunčeských, třicetšesthaléřů**)

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
	2. Ostatní ujednání Smlouvy o analýze tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	4. Dodatek se vyhotovuje v **5** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
	5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. ZL č.1

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

*Datum a číslo usnesení: 17.9.2018 č.j. 0713/R23/18*

Ve Zlíně dne Ve Zlínědne

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… …………………………………………

Jiří Čunek – hejtman Pavel Šopík, jednatel