Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2018

# Smluvní strany

Objednatel	:	Česká geologická služba, Klárov 131/3, 11821, Praha 1

Zastoupený	:	Mg. Zdeněk Venera, Ph.D.

Ve věcech technických: XXXXXXXX

IČ		:	00025798

DIČ		:	CZ00025798

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:		UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

společnost vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690

Zastoupený:		Josefem Uchytilem, jednatelem

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:			60734078

## DIČ:			CZ60734078

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu :		XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce :		Zateplení fasády a střechy a vnitřní úpravy objektu České geologické služby na ulici Jircháře 6 a 8

Důvodem k uzavření dodatku č.1 je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o změně rozsahu předmětu díla z důvodu změn popsaných ve změnových listech ZL1 až ZL3:

ZL1 – Svislé a kompletní konstrukce – v položkovém rozpočtu bylo chybně uvedeno výplňové zdivo tl. 24cm. Bylo provedeno výplňové zdivo tl 30 cm, které je uvedeno v PD.

ZL2 – Výplně otvorů – v položkovém rozpočtu byla uvedena dodávka a montáž 2ks nových plastových dvoukřídlých dveří. V PD tato dodávka a montáž uvedena není.

ZL3 – Atika – z důvodu velkých nerovností stávající atiky bylo nutné její výškové srovnání pro následní zateplení střechy.

Výše uvedené změny nemají vliv na cenu díla:

# V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Sjednaná cena díla činí celkem 4.243.967,-Kč

(slovy: čtyřimilionydvěstěčtyřicettřitisícdevětsetšedesátsedmt korun českých) bez DPH

Cena za dílo dle SoD bez DPH :……………...…….4.243.967,00,-Kč

Cena za vícepráce bez DPH:……………… ……..........68.100,00,-Kč

Cena za méněpráce bez DPH:……………………........-68.100,00,-Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH:….....4.243.967,00,-Kč

11.  Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo  zůstává nezměněno, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem č.1.

V Praze dne 7.8.2018					                       V Brně dne 28.8.2018

Objednatel:							Zhotovitel:

XXXXXXXXX                                                                   XXXXXXXXXXXXXX

....................................................				.........................................

## Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.					Josef Uchytil

## Česká Geologická služba					          UCHYTIL s.r.o.