**DODATEK**

ke smlouvě o dílo na akci: „Vybudování venkovní učebny (altánu) v areálu ZŠ a MŠ Ústavní“, uzavřené dne 14.12.2017.

**Předmět dodatku –** prodloužení termínu dokončení díla na 16.10.2018.

**Důvod** – na základě již provedeného díla k datu 30.8.2018, došlo k situaci nedodání objednaných 8 kusů speciálních atypických oken a s tím i nutnost provést další objednávku na dodávku a montáž. Následně bylo sděleno, že okna budou provedeny do 8 týdnů, tímto nastalo prodloužení termínu dokončení.

Po provedení osazení oken bude následovat žádost na MČ Praha 8 o vydání kolaudačního souhlasu včetně předání dokladové části.

V Praze dne 31.8.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………. ……………………………………………….