|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM****PROJEKTU TRANSFER** |

Název projektu: Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

Žadatel: Ústecký kraj

Délka trvání projektu: 1.6.2016 – 31.10.2018

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

Číslo výzvy: 03\_15\_116

**V zájmu větší přehlednosti předkládané projektové žádosti a k prokázání logické provázanosti jednotlivých klíčových aktivit žadatel zpracoval harmonogram projektu TRANSFER jako samostatnou přílohu.**

Zpracovala: Ing. Petra Lafková, vedoucí sociálního odboru KÚÚK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 |
| KA 01 Ustavení krajského poradenského týmu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 02 Ustanovení sítě krajských poradenských pracovišť - TRANSFER HELP DESK (THD) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 03 Krajská motivační informační kampaň |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 04 Oslovení a výběr účastníků do projektu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 05 Poradenská činnost |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 06 Poradenský program "Nová perspektiva" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 07 Poradenský program "Ze školy do podnikání"  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |
| KA 08 Program individuálního koučinku |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 09 Odborné a rekvalifikační vzdělávání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 10 Poradenský program Motivace do práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 11 Poradenský program Team |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 12 Zprostředkování zaměstnání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 13 Doprovodná opatření |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 14 Koordinace projektových aktivit a průběžná evaluace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 |
| KA 01 Ustavení krajského poradenského týmu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 02 Ustanovení sítě krajských poradenských pracovišť - TRANSFER HELP DESK (THD) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 03 Krajská motivační informační kampaň |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 04 Oslovení a výběr účastníků do projektu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 05 Poradenská činnost |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 06 Poradenský program "Nová perspektiva" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 07 Poradenský program "Ze školy do podnikání"  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 08 Program individuálního koučinku |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 09 Odborné a rekvalifikační vzdělávání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 10 Poradenský program Motivace do práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 11 Poradenský program Team |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 12 Zprostředkování zaměstnání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 13 Doprovodná opatření |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| KA 14 Koordinace projektových aktivit a průběžná evaluace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |