**Příloha 2 Harmonogram realizace zakázky**

Harmonogram předání podkladů zadavatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivity** |  |
| Předání podkladů pro 20 informačních setů o firmách | Předání při podpisu smlouvy s dodavatelem. |
| Předání podkladů pro 20-30 informačních setů firmách | Dodavateli bude předáno 3.10.2018 |
| Předání podkladů pro 30-40 informačních setů firmách | Dodavateli bude předáno 31.10.2018 |
| Předání podkladů pro informační sety o makroekonomických ukazatelích | 30.11.2018 |

Harmonogram předání zhotovených setů dodavatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivity** |  |
| 1. *Část díla* |  |
| Zpracování informačních setů o 10 místních podnikatelsko-inovačních subjektech | Do 31.10.2018 |
| Zpracování informačních setů o 10 - 20 místních podnikatelsko-inovačních subjektech | Do 15.12.2018 |
| 1. *Část díla* |  |
| Zpracování informačních setů o 20 - 30 místních podnikatelsko-inovačních subjektech a 10 informačních setů o makroekonomických údajích | Do 31.1.2019 |
| Zpracování informačních setů o 30 - 40 místních podnikatelsko-inovačních subjektech a 10 informačních setů o makroekonomických údajích | Do 28.2.2019 |
| Finální převzetí všech výstupů bodu 2 | Do 28.2.2019 |

V rámci realizace budou nastaveny pravidelné schůzky se zadavatelem min. 1 x 14 dní.