**DODATEK č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO ze dne 25. 8. 2018**

**Objednatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická**

se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč

zastoupena ředitelem

ing. Drahoslavem Matonohou

IČ: 14891522

DIČ: CZ14891522

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 4

Č. ú.: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** KFJ s.r.o.

se sídlem: Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Zastoupený: XXXXXXXXXX

IČ: 06295533

DIČ: CZ06295533

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. ú.: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 279700

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací na akci **„Stavební opravy sociálního zařízení v Malé zasedací místnosti“** (dále jen „smlouva“ a „dílo“).

**Čl. I.**

**Předmět plnění**

1. Předmět plnění díla se doplňuje o dodatečné stavební práce spočívajících v úpravě nevyhovujícího stavu rozvodů teplé i studené vody způsobené neprůchodností potrubí v délce cca 15m, dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**Č. II.**

**Termín plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 2 **Článku III** takto:*„Termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 40 dnů od podpisu dodatku č. 1“.*

**Čl. III.**

**Cena plnění**

1. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla podle Čl. IV. Odst. 1 smlouvy, a to tak, že původní celková cena díla 307.090,46 Kč bez DPH se navyšuje o částku 49.118,29 Kč bez DPH a o DPH z této částky. Cena se tímto dodatkem mění na částku ve výši 356.208,75 Kč bez DPH + DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, takže celková cena za provedení díla včetně DPH činí 431.012,46 Kč.

**Čl. IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny a v platnosti.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne ……………………… | V Praze, dne ……………………… |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
|  |  |
| ……………………………… | …………………………… |

Ing. Drahoslav Matonoha

Akademie řemesel Praha –

Střední škola technická