NEXT INSTITUTE, z.s. IČO: 04504305 Kluchova 366/48 634 00 Brno, Nový Lískovec

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka | #### Datum |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 18-0274/o | #### XXXXXXXX/VEZ/4615 |  |

Objednávka

Objednáváme u Vás organizaci konference a workshopu k Adaptačním opatřením města             na změnu klimatu formou zelené infrastruktury.

Specifikace předmětu objednávky

Předmětem plnění je organizace konference a workshopu k Adaptačním opatřením města            na změnu klimatu formou zelené infrastruktury ve dvou etapách:

- etapa 1. 10. -15. 10. 2018 příprava konference a workshopu:

prostudování současných dokumentů, identifikace hlavních bodů diskuze, zpracování  programového zaměření konference, výběr stěžejních témat hlavních řečníků, pracovní konzultace – odsouhlasení hostů a programu kontaktní osobou objednatele,

zpracování briefu pro zvané řečníky a úvod do problematiky Prahy, výběr řečníků     ve spolupráci s IPR Praha, příprava konkrétních témat a způsob práce                       na workshopech.

Výstupem bude program konference s podrobným plánem workshopu, pozvánky, úvod do problematiky pro pozvané řečníky v PDF.

- etapa 1. 11. -30. 11. 2018 konference a workshop:

facilitace přednášek a workshopů.

Výstupem bude formulace závěrů konference, identifikace dalších kroků, zpracování PDF výstupů.

Předmětem plnění je tedy veškerá příprava akce, program akce, zajištění řečníků, komunikace se zahraničními hosty, vedení konference a workshopu, pořízení výstupů z workshopu a konference, facilitace celého procesu.

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Kontaktní osobou dodavatele je xxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Termín a cena předmětu objednávky

Předmět objednávky bude plněn do 30. 11. 2018 ve dvou etapách.

Cena za I. etapu  je 40 000,- Kč. bez DPH.

Cena za II. etapu je 55 000,- Kč. bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky činí:  95 000,- Kč (slovy: devadesátpětisíc korun českých) za celou dobu plnění předmětu objednávky.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena za předmět objednávky bude zhotoviteli hrazena na základě vyúčtování (faktur) vystavených zhotoviteli a odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele. 	   Faktura bude doložena oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.

Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu  dle příslušných daňových předpisů.

Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Potvrzení objednávky dne……………….

Za zhotovitele ……………………………………....

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
této objednávky, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

doc. Ing. arch. Roman Koucký

Ing. arch. Lada Kolaříková

ředitelka Sekce plánování města