DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

VYTVOŘENÍ PUBLIKACE „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA - POTRAVINÁŘSTVÍ“

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název	Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)

se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO:	75075741,

DIČ:	CZ75075741

bankovní spojení:	Česká národní banka

č. účtu: 	2837111/0710

zastoupená:	xxx

kontaktní osoba:	xxx

tel.:	xxx

e-mail: 	xxx

(dále jen „Objednatel“)

1.2	Zhotovitel:

Název	Ústav zemědělské ekonomiky a informací

státní příspěvková organizace

Sídlo	120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen	xxx

tel. č.	xxx

IČO	00027251

DIČ	CZ00027251

Bankovní spojení	ČNB, č. ú. 32131021/0710

Pověřený pracovník	xxx

tel. č.	xxx

e-mail	xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Čl. II

  - Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2018 Smlouvu o dílo ID 4562264  (datum zveřejnění v registru smluv 9. 3. 2018), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - „Dětská obrázková statistika - Potravinářství  (obrázková statistika na téma potravinářství v zemědělství) (dále jen „Smlouva o dílo“).

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména v nastavení vzájemného systému připomínkování a celkové obsahové koncepce, je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že text 
čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo („Publikace Potravinářství bude zhotovitelem vytvořena a předána objednateli nejpozději do 30. 9. 2018.“) se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

„Publikace Potravinářství  bude Zhotovitelem vytvořena a předána Objednateli nejpozději do 31. 10. 2018.“

  - Dále se smluvní strany dohodly, že do čl. III Smlouvy o dílo bude doplněn nový odst. 5. v následujícím znění:

„Objednatel může v odůvodněném případě rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty k vytvoření a předání Publikace Potravinářství, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména průtahy při jednání s partnery Objednatele, které však nesmí být způsobeny konáním resp. nekonáním Zhotovitele“.

Čl. III

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2	Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3	Tento Dodatek č. 1  je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.7	Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne      					V Praze dne

| Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |  | Ústav zemědělské ekonomiky a informací |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xxx |  | xxx |
| podpis objednatele |  | podpis zhotovitele |