#### D o d a t e k č. 1

**ke smlouvě o dílo s názvem**

**„Nátěr oken, dveří a parapetů, Puškinská 651-653, Kutná Hora“**

**uzavřené dne 19.7.2018**

### 

Objednatel : Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS Kutná Hora

Číslo účtu: 27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** Miroslav Čonka

se sídlem: xxxxxxxxxxxxx, 513 01 Semily

IČO: 11132761

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

**1.**

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 19.7.2018 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: **„Nátěr oken, dveří a parapetů, Puškinská 651-653, Kutná Hora“**.Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně dokončení a předání díla ke dni **18.10.2018** z důvodu nepřítomnosti nájemníků v době dovolených a následně nepříznivého počasí. Z uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 19.7.2018 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

**2.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 19.7.2018 zůstávají beze změny.

**3.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne: 27.9.2018 V Kutné Hoře dne: 27.9.2018

Zhotovitel : Objednatel :

**Město Kutná Hora**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

**Miroslav Čonka Ing. Josef Viktora**

jednatel starosta města