**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/14/2018**,

uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2018

mezi

objednatelem: **Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace**

Hora Svatého Šebestiána 90, PSČ 431 82

zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: **Lothar Lorenz**

Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov

Dohodou smluvních stran se počet technologických jednotek uvedený v čl. II, odst. 3 smlouvy zvyšuje o **700 m** na celkových **2 500 m** a termín provedení díla uvedený v čl. II, odst. 2 se prodlužuje do **30. 9. 2018.**

V Hoře Svatého Šebestiána dne 20. 8. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Petr Markes Lothar Lorenz

ředitel

……………………………. …………………………….

Zdeněk Kopecký

revírník

…………………………….

Marcel Segeš

revírník

…………………………….