Název akce:

**„Vybudování nových učeben pro výuku matematiky“**

(reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0007819)

# Z m ě n o v ý l i s t

číslo:  **01**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 16.07.2018

**ZMĚNA rozsahu zakázky**

***1. Objekt a oddíl stavby:***

SO 01 Vybudování nových učeben matematiky

***2. Zpracovatel změnového listu:*** Ing. Pavel Andrýsek, TDS

***3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:***

* KD č. 2 ze dne 31.07.2018

***4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:***

Předmět díla stavební akce: „Vybudování nových učeben pro výuku matematiky“ řeší modernizaci a vybavení odborných učeben pro výuku matematiky.

VÍCEPRÁCE:

1. *Realizace nové podlahové krytiny PVC* – vzhledem k nerealizaci sádrokartonových podhledů je nutné provést v m.č. 4.103 rozvody elektro a SLP pro počítače a 3D tiskárny v podlaze, které budou umístěny v předmětné učebně. Pro velkou destrukci stávající PVC krytiny bylo rozhodnuto, že po kabeláži elektro a SLP bude provedena nová nášlapná vrstva PVC.
2. *Dodávka a montáž LED trubic do stávajících svítidel* – vzhledem k nerealizaci sádrokartonových podhledů je nutné změnit typy svítidel (nelze použít vsazené, ale přisazené). Po posouzení vzniklé situace bylo rozhodnuto z praktických důvodů ponechat stávající svítidla, ve kterých budou vyměněny stávající dožilé zářivkové trubice za LED včetně potřebného příslušenství (životnost 50.000 hodin, výkon 14,5 W/840 2.100 lm).

MÉNĚPRÁCE:

1. *Sádrokartonový podhled* – projekt předpokládal v předmětných učebnách realizovat nový sádrokartonový podhled. Byla zjištěna nemožnost jeho provedení a to z důvodu, že nadpraží okenních otvorů v místnostech neexistuje – je rovné se stropem. Dále nebylo možné použít tzv. odskok vzhledem k tomu, že okenní křídla jsou pouze otevíravé a široké 1.500 mm, což by nemělo efekt – odskok by musel být téměř v 1/3 šíře učebny. Proto bylo rozhodnuto sádrokartonové podhledy neprovádět.

***5. Finanční náklady změny:***

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Zhotovitel uvedené vícepráce provede po odsouhlasení objednatelem bez dopadu na termín dokončení.



Datum: 26.09.2018

……………………….

za zhotovitele: Luboš Brzek

***6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):***

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce vznikly až při realizaci díla. Uvedená skutečnost a návrh řešení byly projednány s objednatelem a zhotovitelem na jednáních přímo na stavbě.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 01 a konstatuje, že jednotkové ceny víceprací jsou doplněny v souladu s čl. 4.8, odst. b) Smlouvy o dílo (použity jednotkové ceny RTS Brno, a.s.) nebo cen obvyklých.

Cena ve Smlouvě o dílo bude snížena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení.

*Poznámka: Celková bilance víceprací společně se méněpracemi má dopad na snížení celkových nákladů akce.*

TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.

Dne: 26.09.2018

…………………………….

za TDS: Ing. Pavel Andrýsek

***7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD)****:*

Projektant souhlasí se stanoviskem investora, že se jedná o jeho chybu při zpracování projektu (nebyly správně vyhodnoceny vstupní data). Vzhledem k tomu, že investorovi nevzniká škoda (nedochází k navýšení ceny díla), nebude uplatněna sankce podle Smlouvy o dílo.

Rovněž souhlasí s navrženým technickým řešením, uvedeným v tomto Změnovém listu.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

Datum: 26.09.2018

……………………..

za projektanta: Ing. Roman Belžík

**8*. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)****:*

Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, čl. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo. Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01.

Ve Zlíně, dne: 26.09.2018

………………………………….

RNDr. Jan Chudárek

ředitel školy

**Přílohy ke změnovému listu:**

- položkové rozpočty