Smlouva o dílo č.:

uzavřená podle § 2586 a následujících

zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

  - Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zastoupený: Ing. Petrem Benešem, kvestorem

Bankovní spojení: xxxx	  č. ú.: xxxx

IČ:	49777513	DIČ:	CZ49777513

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TALPA – RPF, s.r.o.,

se sídlem Holvekova 36, 718 00 Ostrava

Zastoupený: 	Ing. Ivanem Demjanem - jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Petrem Kallusem

Bankovní spojení: xxxxx

IČO: 64615391	DIČ: CZ64615391

tel.: 596 237 019				fax.: 596 237 020

E-mail: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, zhotovit pro objednatele níže specifikované dílo.

  - Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

| Předmět díla: | Oprava bezdozvukové komory |
| --- | --- |
| Místo plnění: | Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, ul. Univerzitní, 306 14 Plzeň |

  - Dílo je specifikováno následovně:

- demontáž poškozených akustických prvků do výšky 1 m nad úrovní pochůzí lankové sítě

- demontáž stávající pochůzí lankové sítě

- demontáž poškozených plechových úchytů

- demontáž poškozených dřevěných roštů

- výroba cca 1800 ks nových akustických prvků (klínů), včetně povlečení ochrannými návleky

- opětovná montáž dřevěných roštů včetně plechových úchytů

- montáž akustických prvků

- repase zkorodovaných úchytů pochůzí lankové sítě, včetně repase samotné lankové sítě

- repase úchytných ploch pro měření

- montáž lankové sítě

Oprava  bude prováděna ve dvou etapách:

1. etapa:

- demontáž, vysušení, popř. zjištění skutečných škod, např. poškození podlahy apod., (oprava podlahy není součástí této smlouvy)

2. etapa:

(Bude následovat po dokonalém vysušení a opravě podlahy)

- opětovná montáž

  - V rámci sjednaného předmětu díla provede zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou touto smlouvou dohodnuty.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, jsou-li takové.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.

  - Nově zabudovaná zařízení budou odpovídat platným normám pro pořízení a provozování těchto zařízení.

  - Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.

- Lhůta plnění

  - Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, vyklizení a předání staveniště, předání dohodnutých dokladů.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

| - Termín zahájení | - : | - 21.11.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Termín ukončení 1.etapy | - : | - 15.12.2016 |  |
| - Termín ukončení 2. etapy | - : | - Do 30 pracovních dnů po ukončení oprav podlahy. |  |

- Cena díla

  - Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště atd.).

  - Cena díla je ve smyslu ustanovení čl.4.1. této smlouvy sjednána

Pro rozsah díla dle čl. 2.2.

(Na práce prováděné podle předmětu díla se vztahuje přenesená daňová povinnost.)

1. etapa :					500.000,-- Kč

2. etapa:					998.000,-- kČ

| - Cena celkem bez DPH | - : | - 1.498.000 | - ,- Kč |
| --- | --- | --- | --- |

- Platební podmínky, fakturace

  - Úhrada bude realizována ve dvou částech odpovídajících provedeným pracím, tzn. vždy po dokončení příslušné etapy. Ve  lhůtě 30 dnů po předání a převzetí příslušné etapy bude zhotovitelem vystaven daňový doklad, ke kterému bude přiložen protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol).

  - Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.

  - Vlastnické právo k strojům, zařízením, materiálům či vybavení, které jsou součástí díla, přechází na objednatele okamžikem dodání na místo provádění díla.

- Provádění díla

  - Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla:

- zdroj elektrické energie

  - Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

| za objednatele |  | xxxx. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| za zhotovitele | - | ve věcech technických včetně podpisu " Protokolu o předání a převzetí díla" |  |
|  |  |  | xxx |

- Záruka

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že dílo  bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

- Sankce

  - V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Za prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. 3.2.této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z ceny díla bez DPH dle           čl. 4.2, za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) , které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

  - Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši               5 000,- Kč bez DPH. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

  - V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta 500,- Kč bez DPH za každý zjištěný případ.

  - Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

  - Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobené újmy (majektové i nemajetkové) . Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé újmy.

- Jiná ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu organizace výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.

  - Objednatel má bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy právo od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem jako dlužníkem.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Veškeré dohody, ujednání a objednávky učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Strany se dohodly, že soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je místně příslušný soud dle sídla objednatele.

  - Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

  - Zhotovitel  bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem, objednatel tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

  - Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající  nejblíže původnímu smyslu a účelu.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb.. Uveřejnění zajistí Objednavatel.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

| V Plzni, dne: | V Ostravě, dne: |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

| ................................ | ....................................... |
| --- | --- |
| Ing. Petr Beneš | Ivan Demjan |