DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/3516 Bítovčice opěrné zdi“

Číslo smlouvy objednatele: 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 001/2018/A

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno odpovědný TDS: Ing. PetrNeuvald, Autorizace č.: 1001320 Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, Osvědčení ev. č. ROVS/905/KOO/2015 18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

Technický dozor:

Koordinátor BOZP: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno

korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice zastoupený:	Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti ČSOB a.s.

274403202/0300

26944022

CZ26944022

549 213 867

549 213 867

mitrenga@mitrenga.net (dále jen Zhotovitel'1)

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 3. 2018, spočívající v odstranění pouze pařezů z důvodu předcházejícího kácení dřevin správcem silnice, ve změně objemu demolované původní opěrné kamenné zdi z důvodu skutečně zjištěných odlišných rozměrů po odstranění zásypů za rubem zdi než předpokládala PD ve stupni PDPS, v úpravě záporového pažení změnou průměru vrtů a profilů z důvodu změny postupu výstavby a skutečně zjištěných geologických podmínek, v neprovedení pažení štětovnicemi ze strany od řeky Jihlavy z důvodu nahrazení pažení zřízením pracovní plošiny s hrázkou, v úpravě detailu konce opěrné zdi vykonzolováním u ocelové lávky pro pěší pro napojení na stávající nestabilní část násypového tělesa za opěrou lávky, ve změně vnějších průměrů a ocelového jádra mikropilot z důvodu skutečně zjištěných geologických podmínek a hlouběji zastiženého skalního masivu pro kotvení kořene mikropilot v R2-R3 než předpokládala PD ve stupni PDPS, které jsou dále specifikovány ve Změnových listech č. 1,2 a 3, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového	listu č. 1 v SO 002	o 13 971,24 Kč bez DPH

- dle Změnového	listu č. 2 v SO 201	o 993 035,30 Kč bez DPH

- dle Změnového	listu č. 3 v SO 201	o 2 528 346,70 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového	listu č. 1 v SO 002	o 23 280,00 Kč bez DPH

- dle Změnového	listu č. 2 v SO 201	o 163 828,61 Kč bez DPH

- dle Změnového	listu č. 3 v SO 201	o 2 022 346,30 Kč bez DPH

11 853 485,29 Kč 3 535 353,24 Kč - 2 209 454.91 Kč 13 179 383,62 Kč

2 767 670,56 Kě 15 947 054,18 Kč

Původní cena díla bez DPH Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S ze dne 12. 3. 2018 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 10/2018/ZPŘ/D2/JI/S uzavřené dne 12. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou přílohou je rozpočet včetně víceprací, méněprací a Evidenční listy změn stavby č. 1, 2 a 3

Přílohy:	Evidenční listy změn stavby č. 1, 2 a 3

Rozpočet včetně víceprací a méněprací

Zhotovitel:

Objednatel:

###### 26. 09. 2018

V Jihlavě dne:

-2. 10. 2018

dne:

Ing. Rostislav Mitrenga jednatel společnosti

ředitel

/Ž.18.5

Firma; MITRENGA - stavby, spo). s r.o.

PfflohaC.l	Strana;

Datum: 28.6.2018 Čas: 8:17:12

1

Evidenční list vyhrazené změny

ZBV 1

| Paré |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Údaje v K£ bez DPH:

Cena

-23 280,00

13 971,24

-9.308,76

jméno

datum	podpis

datum 4o.č).Zč>/6 P0^'3

'-'CA

Mitrenga - stavby, spor s r.o. Křižíkova 1

Krajská správa a úd siénic Vysočiny

ICO: OOMwi,,,

“Aspe

(6.18.5

Příloha č.l

Datum: 4.9.2018

Strana: Čas: 8:59:43

Evidenční list vyhrazené změny