**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo**

**číslo: 20170637, ve znění Dodatku č. 1**

**uzavřený mezi těmito smluvními stranami:**

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající: Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: ……………………

telefon: ……………………

email: ……………………@sshr.cz

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Obchodní firma** **Metrostav a. s.**

sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a

 Jánem Dudášem, členem představenstva,

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 1809071/0100

kontaktní osoba: ……………………

telefon: ……………………

fax: ……………………

e-mail: ……………………@metrostav.cz

a

kontaktní osoba: ……………………

telefon: ……………………

fax: ……………………

e-mail: ……………………@metrostav.cz

datová schránka: bnpcf46

**Obchodní firma:** **UNISTROJ FG, s. r. o.**

sídlem: Hollého 51, 083 01 Sabinov – Slovenská republika

spisová značka: v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Prešove, oddíl Sro, vložka 17602/P

zastoupena: Ing. Františkem Gardošem, jednatelem

IČO: 36653616

DIČ: 2022213952

Bankovní spojení: VÚB a. s.

Číslo účtu: SK 13 0200 0000 0022 1044 7256

kontaktní osoba: ……………………

telefon: ……………………

fax: ……………………

e-mail: ……………………@unistroj.cz

**Společně jako společnost „Silo** **Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“**

(dále jen **„zhotovitel“**)

(dále také společně **„smluvní strany“**)

**Preambule**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 ze dne 5. 3. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 (dále jen „Smlouva „), kterým se Smlouva mění následovně:

**I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je zajistit realizaci instalace a implementace kamerového systému CCTV na sile …………………… a průběžný odvoz demontovaných částí technologie sila Blovice.

**II.**

1. **V článku II. se dosavadní znění odst. 1 Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v instalaci a implementaci kamerového systému CCTV na sile ……………………, dle vypracované projektové dokumentace společnosti FARMTEC, a.s., zejména pak:

- kompletní dodávka a montáž předmětné technologie

* kompletní provedení datových rozvodů pro CCTV
* silové napojení systému CCTV
* silové napojení vyhřívaných krytů kamer
* oživení, revize, testování.

Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 11.

Zhotovitel se zavazuje provádět průběžně odvoz demontovaných částí technologie sila …………………… a předávat je k dalšímu využití zpracovateli druhotných surovin. Finanční prostředky získané odprodejem je Zhotovitel povinen zaslat do 7 dnů na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků (které budou přílohou protokolu), od které bude odečtena položka za dopravu a položka za manipulaci s materiálem ve výši dle Změnového listu, který tvoří Přílohu č. 10.

Náklady za odvoz jsou uvedeny v Příloze č. 10.

1. **V článku IV. se dosavadní znění odst. 1 doplňuje novým zněním:**
2. Celková cena za dílo je cenou smluvní, je dána cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 21.8.2017 a ze dne 20. 7. 2018, a to oceněným výkazem výměr na realizaci kamerového systému CCTV, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy a Změnovým listem na odvoz demontovaných technologických částí technologie sila ze dne 22. 6. 2018 – uvedené v Příloze č. 10aje členěna následovně:
	1. Celková cena za díla bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
3. cena za etapu č. I díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **74.834.816** Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set třicet čtyři tisíc osm set šestnáct korun českých),

1. cena za etapu č. II díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **158.007.684** Kč bez DPH

(slovy: jedno sto padesát osm milionů sedm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých),

1. cena za obě etapy díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **232.842.500** Kč bez DPH

(slovy: dvě stě třicet dva milionů osm set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých),

1. DPH za obě etapy ve výši celkem **48.896.925 Kč**

(slovy čtyřicet osm milionů osm set devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých)

1. celková cena za dílo, tj. za obě etapy bez víceprací, **včetně DPH** ve výši celkem **281.739.425** Kč

(slovy dvě stě osmdesát jedna milionů sedm set třicet devět tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých).

* 1. Cena víceprací dle Přílohy č. 10 byla stanovena jako cena pevná takto:
1. cena za vícepráce ve výši **376.415** **Kč bez DPH**

(slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta patnáct korun českých)

1. DPH ve výši celkem **79.047,15** **Kč**

(slovy: sedmdesát devět tisíc čtyřicet sedm korun českých a patnáct haléřů)

1. celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **455.462,15** **Kč**

(slovy: čtyři sta padesát pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a patnáct haléřů

* 1. Cena víceprací dle Přílohy č. 11 byla stanovena jako cena pevná takto:
1. cena za vícepráce ve výši **2.147.307** **Kč bez DPH**

(slovy: dva miliony sto čtyřicet sedm tisíc tři sta sedm korun českých.)

1. DPH ve výši celkem **450.934,47** **Kč**

(slovy: čtyři sta padesát tisíc devět set třicet čtyři korun českých a čtyřicet sedm haléřů.)

1. celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **2.598.241,47** **Kč**

(slovy: dva miliony pět set devadesát osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

* 1. Celková cena za dílo, tj. za obě etapy včetně víceprací, byla stanovena jako cena pevná, za předpokladu objemu odvezené demontované technologie v objemu 650 t takto:
1. cena za dílo a vícepráce ve výši **235.366.222,30** **Kč bez DPH**

(slovy: dvě stě třicet pět miliónů tři sta šedesát šest tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a třicet haléřů)

1. DPH ve výši celkem **49.426.906,70** **Kč**

(slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta dvacet šest tisíc devět set šest korun českých a sedmdesát haléřů)

1. celková cena za dílo a vícepráce včetně DPH ve výši **284.793.129** **Kč**

(slovy: dvě stě osmdesát čtyři miliónů sedm set devadesát tři tisíc sto dvacet devět korun českých)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se včetně Smlouvy a ostatních dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 10 - Změnový list na odvoz demontovaných technologických částí

 technologie sila ze sila Blovice k výkupu do druhotných surovin

Příloha č. 11 - Výkaz výměr na kamerový systém CCTV

V Praze dne: 31. 8. 2018 V Praze dne: 3. 9. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………. ………………………………………

**Česká republika – Společnost „Silo Blovice – METROSTAV**

**Správa státních hmotných rezerv a UNISTROJ FG“**

Ing. Pavel Švagr, CSc., Správce: Metrostav a.s.

Předseda Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.

 Ing. František Kočí

 Metrostav a.s. - člen představenstva

 (na základě Společenské smlouvy)

 ………………………………………

 **Společnost „Silo Blovice – METROSTAV**

 **A UNISTROJ FG“**

Správce: Metrostav a.s.

 Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.

 Ján Dudáš

 Metrostav a.s. - člen představenstva

 (na základě Společenské smlouvy)