#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 13.8.2018

1. Smluvní strany
	1. Objednatel: Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

 se sídlem: Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 – Libeň

 IČO: 63113961

zastoupen: **Mgr. Irenou Trojanovou**, ředitelkou

 (dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

 se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

IČO: 24761923

DIČ: CZ24761923

zastoupen: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 172194

 (dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
	1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
	2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu posunutí termínu plnění.
2. Předmět dodatku
	1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech:*

*a) stavební práce na díle nejpozději do 30. 9. 2018;*

*b) dodávky spojené s dílem (zboží – mobiliář) nejpozději do 31. 10. 2018.“*

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
1. Závěrečná ustanovení
	1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
	2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne 17.9.2018 V Praze dne 17.9.2018

……………………………… …………………………………

Mgr. Irena Trojanová, ředitelka Jaroslav Vasilev, jednatel