**DODATEK Č.1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 0067/2018/OI**

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**STAMOZA, společnost s ručním omezeným**

Sídlo: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02

IČ: 45358800

DIČ: CZ45358800

bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

Zastoupen: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 2015

*(dále jen „zhotovitel“)*

Vzhledem k tomu, že:

Zhotovitel, který byl schválen usnesením RM č. 12/525/17-2, realizuje stavbu dle smlouvy o dílo č.0709/2016/OI a součástí díla jsou práce, které nelze provádět v letních měsících (výsadba dřevin), bylo Radou města dne 13.8.2018 usnesením č. 08/297/18 schváleno prodloužení termínu části stavby.

Z výše uvedených důvodů uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

**d o d a t e k č . 1 s m l o u v y o d í l o**

**na zhotovení**

**Parkoviště Mírová ulice, Aš**

**(dále jen „Dodatek“)**

**PŘEDMĚT DODATKU**

* 1. Tímto dodatkem č.1 se mění článek 4.1. uzavřené SOD následovně:

*4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:*

*Zahájení prací do* ***01.03.2018***

*Ukončení prací a protokolární předání* ***31.10.2018***

**II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

2.1. Ostatní ustanovení SOD č. 067/2018/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2.4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 0067/2018/OI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 08/297/18 ze dne 13.08.2018.

2.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Aši dne

……………………………………………. …………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek Miroslav Šilhán

Starosta města Aš jednatel společnosti

Za věcnou správnost: