DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876**

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupeno: PaedDr. Helenou Slovákovou, ředitelkou školy

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy
* ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik OŠaK MěÚ Vsetín

IČO: 609 90 368

 (dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel: Jakub Zicha, klempířství, pokrývačství**

Adresa: Benátky 1890, 755 01 Vsetín

IČO: 028 51 903

DIČ: CZ 8807056302

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané **„oprava střechy pavilonu D Základní škola Vsetín, Ohrada 1876“**, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce a se mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce (zednické zapravení odvětrávacích komínků)..
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v čl. II. mění takto:

1.3. Datum ukončení stavebních prací 14.10.2016

1.4. Datum vyklizení staveniště 11.11.2016

1. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. I. smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny** | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)** | **Celková (Kč)** |
| **Cena díla dle původní smlouvy** |  **291 444,00** | **61 203,24** | **352 647,24** |
| Cena za vícepráce  |  12 396,70 | 2 603,30  | 15 000,00 |
| **Cena díla celkem** | **303 840,70** | **64 806,54** | **367 647,24** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Vsetíně, dne 12.10.2016 Ve Vsetíně , dne 12.10.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_