Zednictví

Pavel Parkos

Vřesová 16

370 01 České Budějovice

### Naše značka: Vyřizuje / telefon České Budějovice 19. 9. 2016 Mgr. Zdeněk Špaček

### 🕿 387 425 505 🖁775 700 036

🖂 [zstgmcb@volny.cz](mailto:zstgmcb@volny.cz)

Objednávka opravy, rekonstrukce plotu.

Objednáváme u Vás rekonstrukci východní části plotu. Původní plot je již ve velmi špatném stavu, jeho základ se soklem je rozpadlý vlivem prorůstajících kořenů dřevin v jeho bezprostřední blízkosti a plotové díly jsou zkorodované a v některých místech uvolněné z úchytů. Nejméně jeden strom je nutné pokácet, aby nebránil ne výstavbě opěrné zídky, na kterou bude uchycena vjezdová brána. Kácení proběhne v druhé polovině září 2016. Na základě podmínek a možností byl zvolen betonový plotový systém, skládající se z betonových desek s designem štípaného kamene 50 x 200 cm, zasunutých do betonových sloupků. Výška celého plotu by měla být 200 cm. Do ¾ beton a zbytek plastové vodorovné plotovky v imitaci dřeva, délka pak 26,20 m. Součástí plotu bude opěrná zídka o výšce 200 cm z betonových plotovek v imitaci štípaného kamene. K zídce bude připevněn jeden sloupek plotu a z druhé strany sloupek vjezdové brány.

Vzhledem ke zdržení kvůli kácení stromu posunujeme termín zhotovení stavebních prací na říjen, kdy by měl být odstraněn starý plot a v listopadu zhotoven nový. Cena prací a materiálu byla oproti původní kalkulaci navýšena o necelých 9 000,- Kč vzhledem ke změně plotového systému. Tento lépe zabezpečí školní pozemek a bude ohleduplný k stromům, rostoucích v jeho blízkosti a nebude nutné další kácení. Konečná kalkulace je cca 119 000,- Kč včetně DPH.

Děkuji,

Mgr. Zdeněk Špaček

ředitel školy