**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Smluvní strany**

**Objednatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**

se sídlem: Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41

IČO 601 16 820

zástupce Ing. Alena Žalská, ředitelka

dále jako „**objednatel“** a

**Zhotovitel Stav- Agency s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO 254 82 505

DIČ CZ25482505

zastoupený Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany“.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 5 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 5 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

***celková cena v Kč bez DPH 12.844.204,57***

*slovy dvanáct milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyři korun českých padesát sedm haléřů;*

*celková výše DPH v Kč 2.697.282,96*

*slovy dva miliony šest set devadesát sedm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých devadesát šest haléřů;*

***celková cena v Kč s DPH 15.541.487,53***

*slovy patnáct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých padesát tři haléřů.*

*Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:*

1. ***dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy****, tedy stavební práce činí:*

*celková cena v Kč bez DPH 12.842.554,57*

*slovy dvanáct milionů osm set čtyřicet dva tisíc pět set padesát čtyři korun českých padesát sedm haléřů;*

*celková výše DPH v Kč 2.696.936,46 Kč*

*slovy dva miliony šest set devadesát šest tisíc devět set třicet šest korun českých čtyřicet šest haléřů;*

*celková cena v Kč s DPH 15.539.491,03 Kč s DPH*

*slovy patnáct milionů pět set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých tři haléře.*

1. ***dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy,*** *tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:*

*celková cena v Kč bez DPH 1.650,00 Kč bez DPH*

*slovy tisíc šest set padesát korun českých;*

*celková výše DPH v Kč 347,00 Kč*

*slovy tři sta čtyřicet sedm korun českých;*

*celková cena 1.997,00 Kč s DPH*

*slovy jeden tisíc devět set devadesát sedm korun českých);*

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Přílohy**

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1–5

V Jičíně dne 2. 10. 2018

za objednatele za zhotovitele

…………………………………… ……………………………………

Ing. Alena Žalská Ing. Jiří Šmíd

ředitelka jednatel společnosti Stav-Agency s.r.o.