**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru**

uzavřené dne 15.01.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**dokumentaci pro stavební akci "Dobruška, ul. Javorová"**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška

IČ: 00274879

 DIČ: CZ00274879

 Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

 (dále jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Kamil Hronovský**

 Sídlo: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno

 Korespondenční adresa: Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové

 IČ: 68459327

 DIČ: CZ760731065

 Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Holice

 tel:

 email:

 Bankovní spojení:

 Č. účtu:

 (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 15.01.2018.**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.01.2018 uzavřeli smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je vypracovat dokumentaci pro stavební akci objednatele "Dobruška, ul. Javorová". Objednatel a zhotovitel Smlouvu upravili dodatkem č. 1, který uzavřeli dne 27.08.2018.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen "Dodatek").

**II.**

2.1. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na změně termínu plnění.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že termín plnění DÚR uvedený v odst. 4.1.1. čl. IV Smlouvy je 31.12.2018.

2.3. V ostatním se smlouva nemění.

 **III.**

## 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 3.3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

## 3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 24.09.2018.

V Dobrušce dne 25.09.2018 V Hradci Králové dne 01.10.2018

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Město Dobruška Kamil Hronovský**

 Ing. Petr Lžíčař, starosta