## Příloha č. 1	Projektového dokumentu

## MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Zajistit všem obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi (SDG 6) | Do roku 2023: - min. 80% obyvatel kebelí, kterým byl zabezpečen přístup k pitné vodě, vodu odebírá, zbylí znají a aplikují způsob úpravy vody z nechráněného zdroje | - měsíční záznamy o odběru vody a vybraných penězích u vodních asociací, výroční zprávy vodních asociací |  |
| Cíle | 1. Zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny obyvatele vybraných kebelí zóny Sidama (Target 6.1) 2. Zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.2) 3. Zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.4) | Do konce projektu (11/2018): - 100% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama (cca 23 000 obyvatel) má přístup k nezávadné pitné vodě v kapacitě 20 l/ob./den, 60% z nich tuto vodu denně odebírá - min. 80% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama využívá udržovaná sanitační a hygienická zařízení, 60% domácností vlastní udržovanou latrínu a zařízení na mytí rukou mýdlem a vodou - vyrovnaný či přebytkový rozpočet vodních asociací za rok 2018 | - měsíční záznamy o odběru vody u vodních asociací - zdravotnická statistika terénních zdravotních pracovníků zájmových kebelí - výroční zpráva vodních asociací | - vybudované systémy zásobování pitnou vodou jsou místními komunitami v dlouhodobém horizontu využívány, udržovány a příp. i dále rozšiřovány, a jsou plně respektovány jako komunitní vlastnictví - zásady sanitace a hygieny jsou dlouhodobě dodržovány místními komunitami - kapacita vodních zdrojů je v dlouhodobém horizontu z kvantitativního i kvalitativního hlediska dostačující |
| Výstupy | 1.1 V 9 vybraných kebelích ve woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně Sidama je proveden geofyzikální průzkum. 1.2 V 3 lokalitách ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány zdroje pitné vody a předány partnerské organizaci. 1.3 Ve vybraných kebelích ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány systémy zásobování pitnou vodou. 2.1 Ve vybraných kebelích ve woredách Boricha a Loka Abaya je proveden průzkum Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices Baseline Survey 2.2 Povědomí veřejnosti o zásadách sanitace a hygieny a je zvýšeno. 3.1. Kapacity nově vzniklých vodních asociací zájmových kebelí a personálu vodních úřadů wored Boricha a Loka Abaya jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby. 3.2 Pilotní databáze vodních zdrojů zóny Sidama je zprovozněna. | Do 1/2016: - geofyzikální průzkum indikuje zastižení zvodně minimálně v 5 kebelích Do 11/2016: - 3 vystrojené hloubkové vrty o minimální vydatnosti 2 l/s Do 11/2018: - funkční distribuční systémy zásobování vodou Do 11/2017: - průzkum indikuje nutnost změnit zásady místních komunit v oblasti sanitace a hygieny Do 11/2018: - opravená a nově vybudovaná sanitační a hygienická zařízení Do 11/2018: - místní technici jsou schopni samostatného řízení systémů zásobování vodou, poruchy provozního charakteru jsou opraveny nejpozději do 10 dní od jejich rekognoskace Do 11/2017: - min. 3 zaměstnanci jsou schopni databázi průběžně aktualizovat | - zpráva o provedení geofyzikálního průzkumu - technická dokumentace, výsledky čerpacích zkoušek, laboratorní testy, předávací protokoly - kontrola spotřeby vody na nově instalovaných vodoměrech - zpráva o provedení průzkumu Sanitation and Hygiene KAP Baseline Survey - ověření v terénu - počet opravených a neopravených poruch systémů jako součást výročních zpráv vodních asociací - kontrola znalostí na místě v aktualizaci obsahu databáze na SZWMED | - tarify pokrývají celkové náklady na provoz, údržbu a obnovu pro každý systém zásobování vodou a současně zdroje financování jsou stabilní - místní komunity mají dostatečné prostředky pro údržbu a další výstavbu sanitačních a hygienických zařízení - doporučení týkající se managementu a ochrany vodních zdrojů jsou vzniklými vodními asociacemi dodržována - databáze vodních zdrojů zóny Sidama je využívána SZWMED jako centrální informační zdroj o vodních zdrojích zóny |
| Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů |
|  | 1.1.1 Terénní rekognoskace a geofyzikální průzkum pro vytýčení vrtů 1.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání dokumentace 1.2.1 Vytvoření ideových profilů vrtů 1.2.2 Vyhloubení, vystrojení, odkalení a vyčištění vrtů 1.2.3 Hydrodynamické zkoušky, rozbory kvality vody 1.2.4 Zpracování výsledků (vč. optimálního využití vodního zdroje), zabezpečení vrtů a předání vrtů a dokumentace 1.3.1. Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou 1.3.2. Vybudování vodní infrastruktury (rezervoáry, potrubní rozvody, odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť) 1.3.3 Začlenění zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů a předání systémů 2.1.1 Provedení Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) Baseline Survey ve vybraných kebelích 2.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání zprávy 2.2.1 Školení školitelů, vytvoření plánů pro školení komunit a školení komunit v oblasti hygieny a sanitace 2.2.2 Stavba nových a úprava stávajících latrín a zařízení na mytí rukou 3.1.1 Založení a registrace vodních asociací, příprava vyhlášek a nastavení tarifů na základě plánů hospodaření 3.1.2 Pořádání praktického školení v obsluze a údržbě a workshopu v oblasti managementu vodních zdrojů 3.1.3 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po uvedení systémů do provozu 3.2.1 Definice struktury a prostředí databáze, sběr dat na vodních úřadech a v terénu, zhodnocení stávajících dat 3.2.2 Vytvoření pilotní databáze, metodiky plnění a správy databáze, naplnění databáze kompletními daty 2 wored, odzkoušení databáze 3.2.3 Školení administrátorů a uživatelů databáze, předání databáze 3.2.4 Vzdálená podpora, kontrola po 6 měsících, návrh na úpravy a rozšíření | Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Uveden ve strukturovaném rozpočtu | - místní hydrogeologické podmínky umožní vybudování udržitelných systémů zásobování vodou - kompetence a zájem WWMEO a místních komunit uplatňovat doporučená preventivní opatření v rámci systému hospodaření s vodními zdroji - SZWMED a vodní úřady vybraných wored jsou ochotny poskytnout dostatečné a relevantní podkladové materiály pro vytvoření databáze - zájem místních komunit, především žen, účastnit se aktivit projektu, následovat doporučení a převzít zodpovědnost za nakládání s vodou a hygienickou situaci - vybraní školitelé v oblasti hygieny a sanitace jsou respektováni místními komunitami, materiály pro osvětovou kampaň jsou jasné a srozumitelné |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) - politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi - směnný kurz CZK/ETB se zásadně nezmění - partnerská organizace Sidama Zone Water, Mines and Energy Department (SZWMED), worední vodní úřady (WWMEO) a komunity jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky |