Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	M - SILNICE a.s.

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

zastoupena Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.7.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.8.2018.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 219 177,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Objednatel předal zhotoviteli staveniště až dne 13.8.2018. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo (mělo to být 1.8.2018). Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení díla o 12 dní, které uplatnil.

S ohledem na dohodu o provedení víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, prodlužují strany termín pro provedení díla ještě o dalších 10 dní.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

- stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19.10.2018.“

- stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 318 707,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.10.2018

#### Ve Svitavách dne : 1.10.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………………………………	…………………………………………

Mgr. David Šimek	Ing. Zdeněk Babka

starosta města Svitavy	 výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.