# Dodatek č 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 44213

„Rekonstrukce západní fasády“ v objektu Střední školy obchodní Praha 2, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Střední škola obchodní**

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 2. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

###### se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**

 se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

 zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

 zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem

 bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

 číslo účtu : 3907605319/0800

 IČ: 04217519

 DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **44213**

Název stavby**: „Rekonstrukce západní fasády“**

Místo stavby:**objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

Zadavatel a investor: **Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dokončit pro objednatele dílo v rozsahu upraveného časového harmonogramu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace akce**: č.: 44213 „Rekonstrukce západní fasády“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.** Jedná se oúpravy termínu realizace předmětu zakázky nezaviněnou zhotovitelem na základě vzniklých okolností v průběhu vlastní realizace z důvodů: **nutná úprava pracovní doby v zájmu bezpečnosti práce z důvodů extrémních klimatických podmínek a dále úpravy koordinace průběhu vlastní realizace v návaznosti na probíhající stavební úpravy přízemních prostor a chodeb budovy**.

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli **do 106ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do:** – **25. 06. 2018**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 14. 09. 2018**

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

 **Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **09. 03. 2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### V Praze dne: V Praze dne:

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Ing. Ivo Krajíček Ing. Martin Říha

ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 statutární zástupce společnosti