# Dodatek č.1 NPU-UPS Praha/2026H1180001 l/..!f*l* r2018

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1180001/ 75 /2018**

*uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

Smluvní strany:

# Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1 -Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

e

# Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

*(dálejen* „ *Objednatel" na straně jedné)*

**a**

# Ing. Jan Anderle

se sídlem:

K Fořtovně 23

312 00 Plzeň

IČ: 128 455 23

bank.spojení:

zastoupený: Ing. Janem Anderlem

*(dálejen „Zhotovitel" na straně druhé)*

uzavírají tento dodatek:

I.

# Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů pro dokončení SHP fasády horního hradu v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, p:řI1<ladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134Vl 12000027 ze zdravotních důvodů zhotovitele.

1.2. Termín provedení díla :

II.

# Doba a místo plnění

Na žádost zhotovitele se ze zdravotních důvodů zhotovitele mění termín dokončení díla -do 31.10. 2018

# Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních,

z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „ochrana osobních údajů".

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze dne ***L*7'** . 9. 2018 V Praze dne ***,L..lj*** .9. 2018

 