Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:	40/MAJ/2018							č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:		             	 nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              	002 66 621

DIČ:			  	CZ002 66 621

bankovní spojení:          	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík

tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	                		ACP AuComp CZ, s.r.o.

jednající/zastoupen:		Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti

sídlo:			   	Argentinská 286/38

IČ:		                	043 09 634

DIČ:                                   	CZ043 09 634

bankovní spojení:              	Česká spořitelna a.s, č.ú. 5319850309/0800

e-mail:                                	acp@acpcz.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Jiří Pfeifer,  jednatel společnosti,

tel.: +420 234 256 126

ve věcech technických: Vlastimil Šedivý, technický ředitel,

tel.: +420 603 850 770, email: sedy@acpcz.cz

ve věcech realizace a předání díla: Michal Zatloukal,

tel.: +420 731 779 609, email: zatloukal@acpcz.cz

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze,  oddíl C, vložka  245582

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne.20. 06.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Anglická – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby“,  zpracovaná projekční kanceláří PROMO –Jan Moravanský, Březová 3088,  415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	    729 113,61 Kč

Celková cena víceprací 	13 475,08 Kč

Celková cena méněprací	1 976,85 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 	11 498,23 Kč

Celková cena bez DPH 	 740 611,84 Kč

DPH 21 %  	155 528,49 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  	 896 140, 33 Kč

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. -  Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: nejpozději do 12.10.2018

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

- Dlouhé dodací lhůty a výroba protipožárních elektro rozvaděčů pro distribuci ČEZ.

- Komplikovaná instalace zapuštěných rozvaděčů v rozměrech dle norem ČEZ, kde není v projektové dokumentaci zohledněna tloušťka stěn a stavební připravenost pro jejich umístění.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 27.9.2018	             				V Teplicích  dne  27.9.2018

..............................................................                                     ........................................................

za zhotovitele:                                                                           za objednatele:

Jiří Pfeifer							Zdeňka Popelková

jednatel společnosti                                                        vedoucí   oddělení majetku města