Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 01

| Stavba: Oprava střechy garáže – RP Střední Čechy – SCHKO Brdy, Jince č. p. 461 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: Jince č. p. 461, Jince |  |  |  |
| Objednatel: AOPK ČR |  |  |  |
| Zhotovitel: Kraus Vladimír |  |  |  |
| Změna: |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: Zhotovitel |  |  |
|  | Popis změny: | Při rekonstrukci střechy garáží v Jincích byly demontovány původní okapní háky, keré byly namontovány z boku krovů 20 cm pod střešní krytinou. Nové okapní háky byly při rekontrukci namontovány dle standardních postupů na latě pod střešní krytinou, což je lepší pro odvod dešťové vody a i z hlediska estetického. Po původních hácích zůstaly ve stávajícím podbití otvory, do kterých by mohl zalézat hmyz, ptactvo či malí hlodavci. Bylo by proto vhodné tyto palubky s otvory vyměnit za nové a v rámci sjednocení a prodloužení životnosti stávajícího palubkového podbití, provést jeho obroušení a renovační nátěr. Revize hromosvodu nebyla při uzavření původní smlouvy na rekonstrukci střechy na garážích v Jincích ze strany objednatale požadována. |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: | zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný | --- --- --- --- Změnový list |
| CENA |  |  |  |
|  | náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
|  | stavební náklady | 26.680,50Kč vč. DPH | 0 Kč vč. DPH |
|  | projekční náklady | 0,- Kč vč. DPH | 0,- Kč vč. DPH |
|  | úprava smluvní ceny: + 26.680,50 Kč |  |  |
|  | dosud platná cena dle SOD 228.472,20 Kč vč. DPH |  |  |
|  | zvýšení: 26.680,50 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 255.152,70 Kč vč. DPH |  |  |
|  | Náklady na změnu: | Jméno | Podpis |
|  | zhotovitel | Vladimír Kraus |  |
|  | objednatel (osoba zmocněná k jednání) | Mgr. Libor Bravený |  |
| TERMÍNY | Termín předání PD změny: --- |  |  |
|  | Termín realizace změny: ihned |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny |  |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: | stavební práce | projekční práce |
|  | dodatku číslo: 01 |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy: Oceněný soupis dodatečných prací (rozpočet) |  |  |
| Datum | 9. 10. 2018 |  |  |