**SMLOUVA O DÍLO** číslo Smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003521

číslo Smlouvy Města Plzeň: xxxxxxxxxxxx

číslo Smlouvy VODÁRNY PLZEŇ:

číslo smlouvy dodavatele: 037/18/0398/1

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi

# **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem:  | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO, DIČ: | 65993390, CZ65993390 |
| bankovní spojení: | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 |
| zastoupen: | Ing. Janem Kroupou, FEng.generálním ředitelem |

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Zdeněk Kuťák,

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx

a

**statutárním městem Plzeň**

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

IČO, DIČ 00075370, CZ00075370

jednající prostřednictvím Odboru investic Magistrátu města Plzně („OIMMP“)

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

a

**VODÁRNOU PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 2, 326 00 Plzeň

IČO, DIČ 25205625, CZ25205625

zastoupenou: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatelem“) na jedné straně

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nově Město, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s. závod Plzeň

 Lobezská 74, 326 00 Plzeň

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*V případě sdružení uveďte tyto údaje všech jeho členů.*

(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

# (dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **I/20 Plzeň, Studentská II. etapa,** ISPROFOND 500 1 1 1 0007 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 161 351 250,57 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŘSD ČR** | **Město Plzeň** | **VODÁRNA** | **CELKEM** |
| **a)Nabídková cena/****Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč** | **74 051 995,40** | **43 386 779,01** | **43 912 476,16** | **161 351 250,57** |
| **b)DPH v Kč** | **15 550 919,04** | **9 111 223,59** | **9 221 619,99** | **33 883 762,62** |
| **c)Nabídková cena/ Přijatá smluvní částka celkem (a+b) vč. DPH v Kč** | **89 602 914,44** | **52 498 002,60** | **53 134 096,15** | **195 235 013,19** |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/20 Plzeň, Studentská II. etapa, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 06EU-003521 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění

Smluvních [[1]](#footnote-1)podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) l
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky[[2]](#footnote-2)Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-3)

(f) Technická specifikace[[4]](#footnote-4)

Výkresy[[5]](#footnote-5) a

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací — výkaz výměr

  Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1 .)

  Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

  Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3 .)

Základní datum je 19.6.2018

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že výše Nákladů dle Pod-článku 1.1.4.3 Smluvních podmínek bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští bez náhrady.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

# DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/20 Plzeň, Studentská II. etapa

## PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a statutární město Plzeň, náměstí republiky 1/1, 301 00 Plzeň a VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŘSD ČR** | **Město Plzeň** | **VODÁRNA** | **CELKEM** |
| a)Nabídková cena bez DPH v Kč | 74 051 995,40 | 43 386 779,01 | 43 912 476,16 | 161 351 250,57 |
| b)DPH v Kč | 15 550 919,04 | 9 111 223,59 | 9 221 619,99 | 33 883 762,62 |
| c)Nabídková cena celkem a+b) | 89 602 914,44 | 52 498 002,60 | 53 134 096,15 | 195 235 013,19 |

 |  |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium hodnocení** | **Váha kritéria v celkovém hodnocení** | **Hodnota** |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 161 351 250,57Kč bez DPH |
| Doba pro uvedení stavby do provozu v týdnech | 20 | 48 týdnů |

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVT') platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.



Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (omámení o výběru dodavatele)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky[[6]](#footnote-6)Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky[[7]](#footnote-7)

(f) Technická specifikace[[8]](#footnote-8)[[9]](#footnote-9)

Výkresy5

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

 Oceněný soupis prací — Výkaz výměr

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1 .)

Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3 .)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, 'že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust.  3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Plzni dne 16.7.2018

EUROVIA CS, a.s.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/20 Plzeň, Studentská II. etapa

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku** | **Číslo Podčlánku** | **Údaje** |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.22, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČRNa Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1, 301 00 PlzeňVODÁRNA PLZEŇ a.s.Malostranská 2, 326 00 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.23, 1.3 | EUROVIA CS, a.s.,Národní 138/10, Nové Město, 110 01 Praha 1 Korespondenční- adresa:EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74,326 00 Plzeň |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.24, 1,3 | Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 64 týdnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.3.10 | Varianta — hodnotící kritérium „Doba pro uvedení stavby do provozu": 48 týdnů |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí60 měsíců pro všechny objekty s výjimkou:prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK — VZ - 36 měsícůV případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 1 8 měsíců, pokud lhůta z titulu záruční doby není delší.Z důvodu havárií inženýrských sítí nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést opravu. V tom případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného |

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku** | **Číslo článku** | **Údaje** |
|  |  | **místa, jehož obvod se rozšíří 0 1m do stávající konstrukce vozovky.** |
| Náklady | 1.1.4.3 | Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI. |
| Sekce | 1.1,5.6 | Nepoužije se. |
| Dílo | 1.1.5.8 | I/20 Plzeň, Studentská II. etapa |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Datové schránky |
| Rozhodné právo |  | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku8.1 |
| Výše Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.28 a) | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.28 b) | Nepoužije se. |
|  | 4.28 c) | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.3130.000,- Kč za každý případ porušení |
|  | 4.28 d) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dlePod-článku 6.9 poslední odstavec600.000,- Kč za každý případ porušení |
|  | 4.28 e) | Za nedodržení Doby pro dokončení60.000,- Kč za každý započatý den prodleníZhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 4.28 f) | Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech / výše smluvní pokuty:do 120 dnů/ 0,3 % z přijaté ceny stavby, do 180 dnů / 0,2 % z přijaté ceny stavby, do 360 dnů / 0,1 % z přijaté ceny stavby,nad 360 dnů/ 0,05 % z přijaté ceny stavby. |
|  | 4.28 g) | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.413.000,- Kč za každý započatý den prodlení |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Číslo Podčlánku | Údaje |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Nepoužije se. |
| Definice „Jmenovaného poddodavatele” | 5.1 | Nepoužije se. |
| Právo na variaci | 13.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. |
| Procento Podmíněných obnosů | 13.5.(b) (ii) | Nepoužije se. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8.1. |
| Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8.1.2 | Pro výpočet násobitele Pn se použije:Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: h\_ttps://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací | 14.2 | Nepoužije se. |
|  | 14.6 c) | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby |
| 14.6 d) | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby |
| 14.6 e) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku8.310 % průběžné platby |
| 14.6 f) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) | 14.6 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Číslo Podčlánku | Údaje |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se. |

• Fakturace dělená dle objednatelů

Každý z objednatelů ponese a uhradí náklady stavby v rozsahu skutečné ceny stavby dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby za jím, nebo jím společně realizované stavební objekty, na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem. Faktury budou vystavovány pro každého z objednatelů zvlášť. Náklady společně Realizovaných stavebních objektů SO 000 a SO 150 ponesou objednatelé v procentuálním poměru ŘSD ČR 54%, Město Plzeň a VODÁRNA 19%.

Požadavky na náležitosti faktur vystavovaných za realizované stavební objekty města Plzeň: Každá faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, IČO: 000 75 370, se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, ale doručena musí být na adresu konečného příjemce faktury, tj. statutární město Plzeň, odbor investic MMP, Škroupova 54 Plzeň. PSČ 306 32 a mj. v ní musí být uvedené zakázkové číslo TUON pro danou akci.

V Plzni dne 16.7.2018

1. Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

(Pozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) — g) je účastník oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě. I [↑](#footnote-ref-5)
6. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

LPozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) — g) je účastník oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou ponámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě. [↑](#footnote-ref-9)