Číslo smlouvy objednatele: D/2794/2018/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Zlínský kraj

Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán	:	Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek – hejtman

b) ve věcech technických	:	Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a

realizace investičních akcí

IČ	:	70891320

DIČ	:	CZ 70891320

Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.

Číslo účtu	:	730090001/6000

Tel. / Fax	:	577 043 881

E-mail	:	frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

  - Zhotovitel:

- Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo	:	Kúty 3967, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva,

Ing. František Novák, místopředseda představenstva,

Ing. Milan Cunda, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxx, výrobní ředitel,

xxxxxxxx

IČ	:	46900918

DIČ	:	CZxxxxxxxx

Bankovní ústav	:	xxxxxxxx

Číslo účtu	:	xxxxxxxx

Tel. zhotovitele	:	xxxxxxxx

E-mail zhotovitele	:	xxxxxxxx

„vedoucí společník“

a

- PS – MSI, a.s.

Sídlo	:	Kúty 3802, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva,

Ing. Libor Král, místopředseda představenstva,

Ing. Miroslav Kotěna, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxx,

místopředseda představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxx

IČ	:	64507939

DIČ	:	CZxxxxxxxx

Bankovní ústav	:	xxxxxxxxa.s.

Číslo účtu	:	xxxxxxxx

xxxxxxxx

Tel. zhotovitele	:	xxxxxxxx

E-mail zhotovitele	:	xxxxxxxx

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení

- dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.2 a Změnovém listu č.3 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a

- méně prací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1.

Změnové listy č.1, č.2 a č.3  jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

  - Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD, vč. započtení ZL č.1, tj. částka ve výši 74.650.777,00 Kč (bez DPH), která se v souvislosti se Změnovým listem č. 1:

snižuje o méně práce ve výši 951.091,00 Kč (bez DPH), dále

cena díla z SoD, vč. započtení ZL č.1 a ZL č.2, tj. částka ve výši 73.699.686,00 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 2:

zvyšuje o více práce ve výši 2.554.756,00 Kč (bez DPH), dále

cena díla z SoD, vč. započtení ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, tj. částka ve výši 76.254.442,00 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 3:

zvyšuje o více práce ve výši 1.170.471,78 Kč (bez DPH) a

snižuje o méně práce ve výši 33.807,95 Kč (bez DPH), tedy

Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č.1, č.2 a č.3 o částku 2.774.136,78 Kč (bez DPH) na celkovou částku 77.424.913,78 Kč (bez DPH).

Kopie Změnových listů č.1, č.2 a č.3 se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1	Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

-Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1, Změnovým listem č.2 a Změnovým listem č.3.

- ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Z   důvodů, uvedených v čl. II  odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je třeba upravit zhotoviteli i dílčí termíny a to následujícím způsobem – viz. níže:

4.1	V článku 3. odstavci 3.3.1. se mění datum dílčího termínu v SoD z 20.10.2018 na 19.1.2019 a po změně článek zní:

Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance do 19. 01. 2019. Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance je míněno provedení stavební prací uvedených v části projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59-2016  s datem 03 – 2017, Oddíl E - Dokladová část, Oddíl E 11 - Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje MR, při splněn požadavku dle odstavce 2.7.38..

4.2  V článku 3. odstavci 3.3.2. se mění datum dílčího termínu v SoD z 20.11.2018 na 16.2.2019 a po změně článek zní:

Dokončení stavební prací a předání dokumentace skutečného provedení pro umožnění zahájení zkušebního provozu 1. NP zejména místností 1.02 až 1.04, 1.09 až 1.12 nezbytných pro provoz přístroje magnetické rezonance a umožnění zahájení zkušebního provozu prostor přístroje magnetické rezonance a předání vyjádření dle odst. 2.7.39. do 16. 02. 2019.

4.3  V článku 3. odstavci 3.3.3. se mění datum dílčího termínu v SoD z 07.11.2018 na 08.2.2019 a po změně článek zní:

Dokončení veškerých prací v místnostech 0.01, 0.02, 0.04 až 0,06 rekonstruované trafostanice do 08. 02. 2018.

4.4  Konečný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.1 SoD a dle čl. 3 odstavce 3.4. SoD nemění, tzn. stále platí termín 29.03.2019 .

- ZMĚNA CENY DÍLA

5.1	Článek 4. odstavec 4.2. se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

77.424.913,78 Kč (bez DPH)

(slovy:

Sedmdesátsedmmilionůčtyřistadvacetčtyřitisícdevětsettřináctkorunčeskýchsedmdesátosmhaléřů)

16.259.231,89 Kč (DPH 21 %)

93.684.145,67 Kč (včetně DPH)

(slovy:

devadesáttřimiliónůšestsetosmdesátčtyřitisícstočtyřicetpětkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů)

- ZMĚNA  ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

# Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce – aktualizace  z 18.9.2018, který nahrazuje HMG z původní SoD.

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací (položkový rozpočet) – bez změny, se zahrnutím ZL č.1,2,3. Původní oceněný soupis stavebních prací není přílohou tohoto dodatku a zůstává přílohou původní SoD.

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 10.9.2018, který nahrazuje platební kalendář z původní SoD.

Přílohou č. 4 této smlouvy je Smlouva o společnosti mezi vedoucím společníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018, (není přílohou tohoto dodatku, neboť v této oblasti nedošlo ke změně).

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

# Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb..

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek č.1 SoD se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

  - Přílohy:

    - Příloha č. 1 – Harmonogram stavby v členění na SO, IO a měsíce – aktualizace z             18.9.2018.

Příloha č. 3 – Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 10.9.2018

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Příloha č. 5 – Změnový list č. 2

Příloha č. 6 – Změnový list č. 3

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	RZK

Datum a číslo usnesení:   01. 10. 2018, č.u. 0756/R24/18

Ve Zlíně dne	                                                                     Ve Zlíně dne

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………		                         ……………………………………

Jiří Čunek						Ing. Radim Štěpánek, MBA

hejtman Zlínského Kraje						 předseda představenstva

„vedoucí společník“ zmocněn na základě

čl. 2.4. smlouvy o společnosti

„Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A

PSt Zlín – PS-MSI“ ze dne 16. 3. 2018