**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2016**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. **Smluvní strany**

**Objednatel : Správa účelových zařízení, příspěvková organizace** adresa : Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem Ostravě jednající prostřednictvím : Ing. Edvard Huczala, ředitel osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických : xxxxxxxx xxxxxxx, zást. ředitele IČ : 75107040 DIČ : CZ75107040 bankovní spojení : Česká spořitelna č. účtu : xxxxxxxxxx/xxxx (dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel : Brnofrost, spol. s.r.o.**  adresa : Charbulova 74, 618 00 Brno zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 3849 jednajícím prostřednictvím : Miroslav Máčala, jednatel společnosti osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických : xxxxxx xxxxxxx, technik IČ : 44017553 DIČ : CZ44017553 bankovní spojení : ČSOB Brno č. účtu : xxxxxx/xxxx (dále jen **Zhotovitel**)

**2. Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 25.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ ), jejímž předmětem je provedení díla – opravy **„Odstranění vad strojovny zimního stadionu v Českém Těšíně“** (dále „dílo“ ), v rozsahu předložené nabídky č. Nb 16/05/01.

Smluvní strany se dohodly, že tímto **Dodatkem č. 1**, se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

**3. Změny**

Na základě zjištění skutečného stavu po demontáži opravovaných části, byly vyčísleny rozdíly mezi s.kutečně provedenými pracemi a dodanými díly a položkami ve vysoutěženém položkovém rozpočtu. Soupis všech položek, které byly vysoutěženy, ale ve skutečnosti nebyly realizovány, tvoří přílohu tohoto **Dodatku č. 1**. Z důvodu těchto méněprací se znění článku 3, odst. 3.1 Cena dodávky mění takto :

3.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle předložené nabídky č. Nb 16/05/01 a činí :

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 270.650,00 Kč Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH - 63.044,00 Kč **Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 207.606,00 Kč DPH 21 % dle Dodatku č. 1 43.597,40 Kč**

**Celková cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH 251.203,40 Kč**

**4. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele : Za zhotovitele :

V Českém Těšíně dne 21. 11. 2016 V Brně dne 18. 11. 2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Edvard Huczala Miroslav Máčala ředitel jednatel