**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené na základě výběrového řízení č. UKRUK/64568/2018**  (dále jen „dodatek“)uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

**Univerzita Karlova, Rektorát, Odbor pro studium a záležitosti studentů**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

zastoupená: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : 909909339/0800

(dále jen **„Zadavatel“ nebo „UK“**)

na straně jedné

a

**Národní vzdělávací fond, o.p.s.**

se sídlem: Opletalova 1417/25, Praha 1, 110 00

zastoupená: PhDr. Miroslavou Kopicovou, ředitelkou

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl O, vložka 114

IČO: 25751417

DIČ: CZ25751417

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141890588/0100

ID datové schránky: uymz4i7

(dále jen **„Dodavatel**“)

na straně druhé

(Zadavatel a Dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen **„Smluvní strana“**).

**I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a harmonogramu prací, konkrétně posun celého harmonogramu o dva měsíce.

**II.**

**Změny**

Harmonogram plnění, který je specifikován v čl. 4 odst. 4.1 a 4.4, který je nedílnou součástí této smlouvy (bod č. 6 nabídky-Přehled výstupů a harmonogram plnění) se posouvá v plnění v celkovém úhrnu o dva měsíce. Výstupy mají být proto nově vyhotoveny následovně:

* 1.etapa – leden 2019
* 2.etapa – květen 2019
* 3.etapa – červen 2019
* 4.etapa – srpen 2019

V čl. 4 odst. 4.3 se proto lhůta „do června 2019“ nahrazuje „do srpna 2019“.

Dále se dle výše uvedeného mění čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním, tímto dodatkem nezměněném, zůstává platné původní znění smlouvy.

2. Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a UK dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text dodatku. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí UK neprodleně po nabytí platnosti dodatku. UK se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku tak, že jí zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při registraci dodatku vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Dodavatele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

………………………………………….…… ……..…………..……………………………

PhDr. Miroslava Kopicová Ing. Miroslava Oliveriusová

ředitelka Dodavatele kvestorka UK