**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednatele: 720/2016**

**Název díla:**

**VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského potrubí**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Miroslav Rojt

 tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: MONTEP s.r.o.**

 U Stadionu 841, 434 01 Most

**IČ:** 25420216

**DIČ:** CZ25420216

**zastoupený:** Petrem Schettlem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Petr Schettl, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Miloslav Linhart, výrobní ředitel

**stavbyvedoucí:** Ivan Entlich, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb

**manažer stavby:** Miloslav Linhart, výrobní ředitel, tel. 724 171 666,

 e-mail: miloslavlinhart@montep.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 27-012986027/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu manažera stavby dodavatele**

**b) změnu termínu plnění díla**

 prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**c) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

**d) změnu platebních podmínek**

Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce,

**e) doplnění Čl. VI. Sankce**

zohledění nově sjednaného dílčího postupového termínu plnění díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.09.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nabídkovou cenu dodatečných prací.

**Mění se:**

**a) manažer stavby:** Tomáš Hellmich, projektový manažer,

tomashellmich@montep.cz

**b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

 Ukončení díla: původně 30.11.2016  **nově 10.03.2017**

 **Postupový termín 31.12.2016 prostavěnost min. 880 tis. Kč**

**c) Čl. IV CENA**

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

 Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 911 700,- Kč

 Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

* Technická pomoc 78 500,- Kč
* Realizace na stavbě 88 200,- Kč

 Klapka včetně čidel a montážní vložky 745 000,- Kč

 Cena dodatečných prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 490 600,- Kč

 Nová celková smluvní cena bez DPH 1 402 300,- Kč

* Technická pomoc 153 100,- Kč
* Realizace na stavbě 172 791,- Kč

 Klapka včetně čidel a montážní vložky 1 076 409,- Kč

**d) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**původně:**

* + - 1. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
			2. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
			3. Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, dodavatel vystaví dílčí fakturu za provedené práce nejvýše do 95% celkové smluvní ceny, pokud nebude dohodnuto jinak.
			4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
			5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

**nově:**

2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne obdržení.

5. Po odsouhlasení soupisu je dodavatel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6. Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

7. Dílčí faktury budou vystaveny dodavatelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Původně bod 7.- 9. nově číslován jako bod 9.-11.

**e)** **Čl. VI. SANKCE doplněn o bod:**

12. Pokud bude dodavatel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 3., Čl. V, Čl. VI. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne V Mostě dne 18.11.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Petr Schettl

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik MONTEP s.r.o.