**Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**1) Smluvní strany**

**Objednatel:**

Základní škola T .G. Masaryka Kutná Hora,

Jiráskovy sady 387

Příspěvková organizace

284 01 Kutná Hora

Zastoupena Mgr. Bc. Zdenka Mačinová-ředitelka

IČO:71002090

**Zhotovitel:**

Vlastislav Jakeš

Česká Bělá 306, PSČ 582 61

IČ: 11000384

DIČ: CZ5610050314

Bank. spojení: KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Tel: 569 444 044; xxxxxxxxxxx

Zodpovědný pracovník zhotovitele:

Vlastislav Jakeš, tel: xxxxxxxxx

2) Technologický postup:

Při demontáži se zjistilo oproti předpokládané skladbě, že podlaha není na dřevěném roštu, ale je složena v tomto souvrství. Hlína, cca 60 cm škváry, ve kterých jsou usazeny povaly, které jsou zakryty prkenným bedněním a opatřeno dvojnásobnou nášlapnou vrstvou z parketových vlysů. Jelikož v žádné vrstvě nebyl zhotoven podkladový beton a podlaha se na hlínu nedá udělat, byl zvolen následující postup. Veškeré dřevěné prvky se demontují, na škvárový podklad se udělá betonová deska vyztužená kari sítí, nášlapná vrstva se změkčí vyšší podložkou a bude přímo na betonové desce.

méně práce

dodávka a montáž celoplošného bednění s OSB desek 4x pero-drážka

cca 243,00m2  a´ -240,00 Kč = -58 320,00 Kč

více práce

zhotovení litého betonu síla 9 cm

cca 243,00m2  a´ 556,00 Kč = 142 008,00 Kč

dodávka a usazení betonářského pletiva

cca 243,00 m2 a´ 50,00 Kč = 12 150,00 Kč

navýšení gumové pružné podložky v nášlapné vrstvě na 8mm

cca 243,00m2  a´ 135,00 Kč = 32 805,00 Kč

zhotovení dvojitého odvětrávaného nosného roštu pod obložení

cca 243,00m2 a´ 80,00 Kč = 13 200,00 Kč

zapravení velkých děr na stěnách po demontáži původního obložení

cca 243,00m2 a´ 8 000,00 Kč = 8 000,00 Kč

**součet 149 843,00 Kč**

**DPH 21% 31 467,03 Kč**

**----------------------------------------------------------------**

**celkem, včetně DPH 181 310,03 Kč**

V Kutné Hoře dne 1.11.2016

……………………………… …………………………….

za objednatele za zhotovitele