**Příloha č. 1**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

**„Přístavba objektu občanského vybavení Rybka - stavební práce“**

**Určeno: Rybka, poskytovatel sociálních služeb, zastoupený Petr Kubíček, ředitel**

**v kopii odbor sociálních věcí, Krajský úřad**

**Číslo SoD: 85/1754/2017**

**Termín plnění: 1. 4. -31. 7. 2017**

 **Dle dodatku č. 1 - 14. 11. 2017 - 31. 5. 2018**

 **Dle dodatku č. 2 – 12. 7. 2018**

**Celková cena díla: 2 847 657,-Kč bez DPH**

**dle dodatku č. 1 - 3 163 439,-Kč bez DPH**

**dle dodatku č. 2 – 3 257 689,-Kč bez DPH**

**Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník**

**IČ: 281 77 851**

**Oprávněná osoba: Petr Neumann – jednatel společnosti**

**Telefonní spojení: 315 671 164**

**Popis předmětu informace:**

1. **Úprava ceny díla za zřízení domácího rozhlasu.**
2. **Termínu předání domácího rozhlasu do 14. 9. 2018**

**Popis problému:**

**Chybou projektové dokumentace přístavby nebyl zapracován požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby na domácí rozhlas.**

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Termín předání domácího rozhlasu je do 14. 9. 2018.**

**Změna ceny díla - cena bude navýšena o 48 730,-Kč bez DPH**

**Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.**

 **Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

 **Do 12. 9. 2018 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

**Datum, podpis oprávněné osoby** …………………………

**12. 9. 2018** zhotovitel: Petr Neumann – jednatel

 …………………………………...

TDI - 3L studio s.r.o.: Tomáš Dunda

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**