**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 845/ORM/2018 ze dne 24. 5. 2018 uzavřené v souladu s  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy

č. 947/18-RM ze dne 13. 9. 2018 a týkající se akce:

**„Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: **PSJ, a.s.**

Sídlo firmy: Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Zápis v obchod. rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309

Zastoupený: Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva

Petrem Vondruškou, členem představenstva

IČO: 25337220

DIČ: CZ25337220

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 24. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 845/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to v návaznosti na smluvními stranami dohodnutou změnu smluvních podmínek.

*Provedené změny spočívají v následujícím:*

*SO 301 Přeložka vodovodního řadu a armaturní šachta*

*- sjednocení výkazu výměr s kladečským schématem vč. skutečné délky pokládky litinového potrubí*

*(odpočet -16 820,63 Kč, přípočet 20 268,55 Kč)*

*SO 114 Chodník podél MK Žižkova, SO 130 Autobusová zastávka Rantířovská, SO 132 Rekonstrukce povrchu MK Žižkova*

*- zkrácení úpravy komunikace u domu Žižkova 108 (Charita), zachování stávajících kamenných obrub se zachováním stávající šířky vozovky, úprava napojení bezpečnostního ostrůvku přechodu pro chodce (odpočet -39 554,58 Kč, přípočet 65 642,31 Kč)*

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na změně uvedené v tomto ustanovení.
   2. Tímto dodatkem se mění:

* čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním:

„*Zhotovitel se s ohledem na rozdělení díla do 2 etap zavazuje dílo řádně a provést, ukončit a předat v následující závazné termíny:*

1. *v rozsahu* ***I. etapy*** *(Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava)****do 30. 11. 2018*** *(dále jen „termín dokončení I. etapy“);*
2. *v rozsahu* ***II. etapy*** *(Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská)*

***do 30. 4. 2019*** *(dále jen „termín dokončení II. etapy“);*

*(oba termíny plnění dále společně označeny jako „termín dokončení celého díla“, samostatně jako „termín plnění dle etap“)*

*Zároveň je zhotovitel povinen dodržet následující* ***závazný milník*** *s tím, že je zhotovitel povinen ukončit* ***nejpozději do 14. 9. 2018*** *vybudování zastávek MHD a přístupových chodníků k nim (v rámci I. etapy - stavební objekty uvedené v příslušné projektové dokumentaci SO 111, SO 114, SO 130, SO 131.1, SO 131.2 a umožnění příjezdu k zastávce z ul. Žižkova v rámci SO 132) a výstavbu přechodu pro chodce přes ulici Žižkova (II. etapa – stavební objekty uvedené v příslušné projektové dokumentaci SO 118 a SO 121).*

*Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí všech stavenišť zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.“*

* čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

***Cena dle SOD***

*Celkem za část A v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ 19 187 007,11 Kč bez DPH*

*Celkem za část B v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ 653 642,44 Kč bez DPH*

*Celkem dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ 11 464 735,92 Kč bez DPH*

*Cena za dílo celkem bez DPH 31 305 385,47 Kč bez DPH*

***Dodatek č. 1 k SOD***

*Celkem za část A v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“*

*Přípočty 85 910,86 Kč bez DPH*

*Odpočty 56 375,21Kč bez DPH*

*Celkem za část B v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty 0,00 Kč bez DPH*

*Celkem dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty 0,00 Kč bez DPH*

*Celková cena dodatku č. 1 29 535,65 Kč bez DPH*

***Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1 k SOD 31 334 921,12 Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

* čl. 14. odst. 14.2. písm. a) smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 pracovních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. 4. odst. 4.7. této smlouvy, a nebo“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
   4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 20. 9. 2018 V Jihlavě dne 20. 9. 2018

…………………………………………… ……………………………………………..

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Vratislav Výborný Ing. František Vaculík

předseda představenstva

……………………………………………..

Za zhotovitele

Petr Vondruška

člen představenstva