|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce hygienických zařízení 1 a 2 patro,CLR Horáčkova 1096/2,Praha 4** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **týden-rok 2018** |  |  |  |  |  |  |  |
| **popis činnosti** | **1 etapa-2 NP** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **2 etapa-1NP** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Předání staveniště** | **X** |  |  |  |  |  | **Předání staveniště** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Zahájení prací** |   | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bourací práce 2NP** |   | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZTI+Kanalizace** |   | **X** | **X** |  | **X** |  | **X** |  | **X** | **X** |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vytápění** |   |  | **X** | **X** |  |  | **X** |  |  | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zednické práce** |   |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elektro práce** |   |  | **X** | **X** |  |  | **X** |  |  | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obklady+dlažby** |   |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SDK práce** |   |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Malířské práce** |   |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vzduchotechnika** |   |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyčištění budov** |   |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukončení prací** |   |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Předání 1 etapy** |  |  |  |  |  | **X** | **Předání 2 etapy** |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dne 2.10.2018** |  |  |  |  |  |  |  |   | **Za SW MONT s.r.o. Petr Podhůrský**  |  |  |  |  |  |  |