Matice logického rámce: „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“

- s Ministerstvem pro regionální rozvoj a výstavbu (MRDC) a regionálními rozvojovými agenturami RDA Nord, RDA Sud, RDA Centru a ARD Gagauzia)

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Zlepšit národní a regionální rozvojové plánování v Moldavsku (Přispět k naplnění cíle udržitelného rozvoje 11.a) | Počet veřejných institucí, které nově používají moderní metody strategického/regionálního plánování (s využitím GIS) narůstá od roku 2019 do roku 2024 o minimálně 10 institucí ročně (baseline 2018 bude stanoveno v rámci aktivity 1.1.2) | Statistiky a zprávy veřejných institucí, expertní zprávy, výstavba funkční infrastruktury sdílení prostorových dat (SDI) |  |
| Cíle | 1. Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií | Alespoň 5 projektů/dílčích realizací z regionálních strategií připravených veřejnými institucemi za využití volně dostupných GIS technologií a dat je od 12/2019 implementováno v praxi ročně; od 12/2020 jde o alespoň o 10 projektů/dílčích realizací ročně (baseline 2018: 0) | Statistiky a výroční zprávy veřejných institucí Regionální strategie a databáze projektů Realizovaná datová infrastruktura | Předpoklad: Veřejně poskytované služby odpovídají reálným potřebám a možnostem práce s GIS daty Předpoklad: Nedochází k odporu opozice a občanské společnosti k implementaci legislativy a jejímu vymáhání Riziko: Nízká politická podpora pro šíření a využívání nových zkušeností a pro šíření podkladů pro regionální rozvoj |
| Výstupy | 1.1 Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií 1.2 Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi 1.3 Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat | (1.1) Od 12/2019 narůstá objem kombinovatelných a sdílených dat (tj. jednotlivých záznamů/datových sad v podobě rastrů – leteckých snímků, topografických map atd. a vektorů – kartogramů, katastrálních map atd.) z různých zdrojů min. o 5 % ročně, od 06/2020 jde min. o 10 % ročně, od 12/2019 je infrastruktura součástí moldavské legislativy (baseline 2018: 0 %) (1.2) Od 12/2019 jsou vždy min. 2 zaměstnanci z každé z alespoň 5 zapojených veřejných institucí samostatnými uživateli GIS (baseline 2018: 0) (1.3) Alespoň 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií jsou připraveny za využití GIS dat do 04/2019 (baseline 2018: 0 %) | (1.1) Metadatový katalog a databáze prostorových relevantních dat pro regionální rozvoj (1.1) Strategie rozvoje infrastruktury GIS a její implementační plán (1.1) Legislativní úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek (1.2) Vzdělávací osnovy a školící materiály, předávací protokoly (1.2) Výstupy práce v podobě zpracovaných dat, např. mapy, pilotní geoportál (1.2) Pracovní náplně a zaměstnanecké smlouvy (1.3) Pilotní/demonstrační projekty, předávací protokoly | Předpoklad: Legislativní úpravy/návrhy budou schváleny v předpokládaném časovém rámci Předpoklad: Existuje důvěra ve kvalitu pořízených dat, tak i zájem a finanční zdroje na práci s nimi Předpoklad: Nedochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců u veřejných institucí nebo jiným negativním personálním změnám Předpoklad: Existuje dostatek kvalitních projektů/dílčích realizací, které mají multiplikační efekt |
| Aktivity | 1.1.1 Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny 1.1.2 Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů 1.1.3 Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti 1.1.4 Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek 1.1.5 Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 4 zapojené veřejné instituce 1.1.6 Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací 1.1.7 Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu 1.2.1 Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce 1.2.2 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce 1.2.3 Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě 1.2.4 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě 1.3.1 Analýza a doporučení pro implementaci regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur 1.3.2 Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání 1.3.3 Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace 1.3.4 Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba 1.3.5 Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy 1.3.6 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji | Prostředky Materiály, lidské zdroje a čas uvedené v projektovém dokumentu a časovém harmonogramu | Rozpočet: Specifikovaný ve strukturovaném rozpočtu | Předpoklad: Nedojde k odporu soukromých a ostatních veřejných institucí k připravovaným dokumentům, zejména strategii rozvoje infrastruktury GIS a legislativním úpravám/návrhům Předpoklad: Plošné internetové pokrytí bez výpadků Předpoklad: Nedochází k poruchám/odcizení IT vybavení nebo zásadním prodlevám v jeho aktualizacích (SW) Předpoklad: Nedojde ke zpoplatnění či omezení dostupnosti open source SW/dat Předpoklad: Experti dodržují zavedené postupy a dlouhodobě aplikují získané znalosti Předpoklad: Získané informace jsou maximálně využity a jsou dále rozvíjeny Riziko: Kurzy absolvuje v uvedeném časovém rámci nedostatečný expertů, nelze z nich vybrat jedince s vhodnou expertízou k práci s IT vybavením a daty Předpoklad: Do výběrových řízení pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace se přihlásí dostatečný počet uchazečů s kvalitními náměty |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky Zodpovědní lokální partneři se aktivně podílí na všech aktivitách projektu Region nebude postižen rozsáhlými přírodními katastrofami, politickou nebo ekonomickou krizí |

# Footnotes

Ministerstvo pro regionální rozvoj a rekonstrukce (MRDC), regionální rozvojové agentury (RDA Nord, RDA Sud, RDA Centru a ARD Gagauzia) a instituce místní samosprávy (LPAs).

Např. Například zájem budovat školky a školy ve městech, kde žije hodně dětí.

Viz poznámka pod čarou č. 1

Po praktické stránce umí zpracovat mapový výstup (na základě poskytnutých dat) a provést jednoduchou prostorovou analýzu.

Instituce, která bude metadatový katalog spravovat, bude stanovena v rámci strategie rozvoj infrastruktury, viz aktivita 1.1.3.

GIS software, databáze atd.