**DODATEK č. 2**

ke smlouvěo dílo č. **841/RD/134/2016** ze dne 20.7.2016 na stavbu

**„I/43 Králíky, úprava křiž. pod náměstím“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### SMLUV NÍ STRANY

**1. Objednatel: Město Králíky**

Sídlo: Velké náměstí čp. 5

PSČ: 561 69 Králíky

Osoba zastupující zadavatele: Jana Ponocná, starostka města

Kontaktní osoba: Petr Venzara, vedoucí odboru VTS

IČ: 00279072

DIČ: CZ00279072

bankovní spojení: ČS, a.s., Králíky, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jana Ponocná, starostka města (tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Venzara, vedoucí odboru VTS (tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Pavel Šverák (tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx)

1. **2. Zhotovitel: STRABAG a.s.**

 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem

 v Praze oddíl B, vložka 7634.

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

 p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RDH1**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RD/134/2016 ze dne 20.7.2016.

### Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.

**DODATEK č. 2**



**REKAPITULACE**

 

### Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací dle článku 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem : do 11.11.2016

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 07.11.2016 usnesením č. RM/2016/45/741Radou města Králíky.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne V Králíkách dne 10.11.2016

Zhotovitel: Objednatel:

Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové Jana Ponocná, starostka města

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové