**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 477/OŽP/2018 č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel. 417510903

 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

 investic a realizací

 technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

 tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

**Zhotovitel:** Gartensta plus s.r.o.

 jednající/zastoupen: Ing. Vratislav Stašek

 sídlo: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10

IČ: 266 68 472

DIČ: CZ266 89 472

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 176633522/0300

e-mail: Gartensta@gartensta.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Vratislav Stašek

 ve věcech technických: Eduard Stejskal

 ve věcech realizace a předání díla: Eduard Stejskal

zápis v OR (nebo ŽR) : Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

**Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Hřiště v ul. Novoveská v Teplicích na p.p.č.730/34 k.ú. Nová Ves“, zpracovaná projekční kanceláří Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, Praha 8, 186 00

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

**Článek III. - Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 1 239 198,78 Kč

Celková cena víceprací 86 529,00 Kč

Celková cena méněprací 242 020,00 Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD 155 491,00 Kč

Celková cena bez DPH 1 083 707,78 Kč

DPH 21 % 227 578,63 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 1 311 286, 41 Kč**

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 24.09.2018 V Teplicích dne 24.09.2018

........................................................... ................................................

za zhotovitele: za objednatele:

 Ing. Vratislav Stašek Ing. Dagmar Teuschelová

 jednatel společnosti vedoucí odboru životního prostředí