DODATEK č. VIII.

ke smlouvě o dílo č. obj. 5-2013-537207, 1/2013

(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

**OBJEDNATEL:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

Ing. Oldřich Smolík

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat: Telefon:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

Ing. Oldřich Smolík, Ladislava Jansová

xxxxx

[xxxxx](mailto:melnik.pk@spucr.cz)

z49per3

xxxxx

xxxxx

01312774

**(**dále jen „objednatel")

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**ZHOTOVITEL:**

**Sídlo:**

poštovní adresa:

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: technických záležitostech oprávněn jednat: Telefon:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojeni:**

**Čislo účtu:**

IČ:

**DIČ:**

Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ing. Martinem Závrským, jednatelem

Martin Závrský Ing.

Ing. Tomáš Sýkora

xxxxx xxxxx

xxxxx

3xv742d

xxxxx

xxxxx

27493989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. Dle sdělení zhotovitele ze dne 15.8.2018 došlo ke změně na pozici jednatele.

**(**dále jen „zhotovitel")

Na základě záznamu sepsaného dne 24.9.2018 na KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Mělník a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. Vlil. ke smlouvě o dílo (č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatků č. I. - VII., a příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkově ceny ve znění dodatků č. 1 - 7 takto:v souvislosti s účinností (od 1.ledna 2014) nového občanského zákoníku vydaného pod číslem 89/2012 Sb., kterým došlo ke zrušení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, je tento dodatek uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, u dílčího fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, bodu - 3.1. a v návaznosti na vzniklé méně práce (celková fakturační cena bodu 3.1. je o 419.630,- Kč menší, se mění příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkové ceny takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí část - vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | MJ | cena za MJ (Kč) | počet MJ dle SoD | cena bez DPH dle SoD (Kč) | skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH (Kč) |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | lOObm | 130,- | 2100 | 273 000,- | 193 | 25 090,- |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 90,- | 2400 | 216 000,- | 492 | 44 280,- |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 70,- | 1126 | 78 820,- | 1126 | 78 820,- |
| Vytyčení pozemků a mapové dílo | |  |  |  | 567.820,- |  | 148.190,- |

Ve smlouvě o dílo č. objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla", odstavec číslo 1. a příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkové ceny - Rekapitulace ceny, takto:

|  |  |
| --- | --- |
| REKAPITULACE CENY | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH | 1 124 780,-Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH | 695 460,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 148 190,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 968 430,- Kč |
| DPH 21% | 413 370,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH (po zaokrouhlení) | 2 381 800,00 Kč |

III.

Vzhledem k tomu, že dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů), mění se dále tímto dodatkem smlouva o dílo číslo objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor - doplněním o článek

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat") informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, ve znění dodatků číslo I. -VII. se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Mělníku 15.10.2018

V Mělníku dne 15.10.2018

Ing. Oldřich Smolík Ing. Martin Závrský

vedoucí Pobočky Mělník jednatel společnosti

**krycí list nabídkové ceny**

DODATEK č. 8

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet  MJ | Cena za  MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH  celkem v Kč | Termín  ukončení |
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1130 | 120 | 135 600 | 30.11.2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 122 | 670 | 81 740 | 31.1.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 12 | 1 720 | 20 640 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1130 | 330 | 372 900 | 31.3.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území:  - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom. plánů | lOObm | 265 | 1 220 | 323 300 | 31.8.2014 |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 230 | 90 | 20 700 |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1126 | 150 | 168 900 | 30.11.2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 1 124 780 Kč 30.11.2014 | | | | | | |