## DODATEK č. 1 dílo

## 

1. **Smluvní strany**

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel: Město Trhové Sviny**

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Telefonní spojení: 386 301 411

Fax: 383 322 136

zastoupený: Pavlem Randou starostou města

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

**Zhotovitel: ČEVAK a.s.**

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem:Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 800

Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Luborem Tomancem, provozním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále nazývány též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.07.2018,**

kterým se upravuje odstavec **IV. Termín provedení Díla, bod 3)**

Původní text:

3. Zhotovitel je povinen Dílo řádně dokončit a předat objednateli do **15.09.2018** (termín provedení Díla).

Se nahrazuje textem:

3. Zhotovitel je povinen Dílo řádně dokončit a předat objednateli do **15.11.2018** (termín provedení Díla).

**a**

1. **Cena za Dílo**

Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. 5., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění a činí:

Cena dle Smlouvy o dílo: bez DPH: **2.914.538,- Kč**

z toho

kanalizační řád: bez DPH: 1.422.431,- Kč

vodovodní řád: bez DPH: 1.492.107,- Kč

vícepráce činí

kanalizační řád: bez DPH: 95.808,- Kč

vodovodní řád: bez DPH: 184.234,- Kč

laboratorní rozbor zeminy bez DPH: 10.140,- Kč

**vícepráce celkem bez DPH: 290.182,-Kč**

méněpráce činí

kanalizační řád: bez DPH: 20.000,- Kč

hutnící zkoušky 7ks bez DPH: 24.360,- Kč

**méněpráce celkem bez DPH: 44.360,- Kč**

**Cena díla celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH: 3.160.360,- Kč**

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou soupisy víceprací a méněprací.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 03.07.2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Trhové Sviny ze dne 01.10.2018, číslo usnesení 241/2018.

V Trhových Svinech, dne ……………………… V Českých Budějovicích, dne ………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

................................................... ...................................................

Pavel Randa Ing. Lubor Tomanec

Starosta Města Trhové Sviny provozní ředitel