Č.j.: 281152/2018-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 - ČRA

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### zhotovitel:		Ircon, s.r.o.

zastoupený:		Mgr. Liborem Novákem, jednatelem

se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96372

IČO: 			271 02 246

DIČ: 			CZ27102246

bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:		166 177 201/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 – ČRA ze dne 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu úpravy harmonogramu předmětu plnění a také souvisejícího finanční plnění na jednotlivé roky realizace předmětu plnění. Důvodem k úpravě harmonogramu je zpoždění zahájení realizace oproti předpokladu při zahájení zadávání veřejné zakázky dané délkou zadávacího řízení. Dále potom tento dodatek č. 1 upřesňuje technické parametry předmětu plnění, určených k dodávce a instalaci. Potřeba změny vyplynula na základě obhlídky místa plnění a komunikace zhotovitele s příjemcem projektových výstupů. Celková cena díla ve výši 20 496 694,- Kč včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku – Závazné parametry systému, nahrazuje v plném znění přílohu č. 9 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky, Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy a Příloha č. 3 tohoto dodatku – Časový harmonogram, nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 uzavřené Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2018 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

  - do 7. 12. 2018:

      - realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1;

      - zajištění dodávky termoregulačních hlavic (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1;

      - zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2;

      - zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1;

      - zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2;

částku 8 652 385,- Kč (slovy osm milionů šest set padesát dva tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) včetně DPH;

- v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

  - do 15. 10. 2019 (realizace aktivity 1.1.3 – specifikované v rámci výstupu 1.1, realizace všech aktivit výstupu 1.2, 1.3 a 1.4, realizace aktivit 1.5.1 a 1.5.2 v rámci výstupu 1.5) částku 11 483 109,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc jedno sto devět korun českých) včetně DPH;

  - do 30. 11. 2019 (realizace aktivit 1.5.3, 1.5.4 a 1.5.5 v rámci výstupu 1.5) částku 361 200,- Kč (slovy tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že všechny objekty nemocnice, napojené na stávající kotelnu, bude možné vytápět na teplotu min. 21°C v případě pokojů pro pacienty, ordinací či kanceláří zaměstnanců a teplotu min. 18°C v případě chodeb, technických a dalších místností a to nejpozději do 15. 10. 2019. Pokud se zhotoviteli nepodaří tuto podmínku splnit, musí vytápění alespoň na uvedenou min. teplotu zajistit jiným odpovídajícím způsobem – a to včetně zajištění provozu (obsluha, palivo či jiný zdroj energie atd.). Objednatel v případě potřeby provede měření teploty v místnostech a chodbách náhodně vybraných zástupci objednatele, přičemž aktuální teplota bude měřena v místnosti či chodbě v největší možné vzdálenosti od otopného tělesa, ve výšce 1 m nad zemí.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění stanovenou pro rok 2018 (realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1; zajištění dodávky termoregulačních hlavic (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1; zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2; zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1; zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2) nejpozději do 7.12.2018.

Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění stanovenou pro rok 2019 dle následujícího klíče:

- realizace aktivity 1.1.3 – specifikované v rámci výstupu 1.1, realizace všech aktivit výstupu 1.2, 1.3 a 1.4, realizace aktivit 1.5.1 a 1.5.2 v rámci výstupu 1.5 nejpozději do 15.10.2019;

- realizace aktivit 1.5.3, 1.5.4 a 1.5.5 v rámci výstupu 1.5 nejpozději do 30. 11. 2019.

Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 3 tohoto dodatku – Časový harmonogram.

  - Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele pro první rok realizace nejpozději do 7.12.2018 a následující rok realizace nejpozději do 15. 10. a 30. 11.2019. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

7.4. 	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, v rámci kterého nebude splněn požadavek na stanovenou minimální teplotu, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy po 15. 10. 2019.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Závazné parametry systému

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

Příloha č. 3: Časový harmonogram

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Mgr. Libor Novák jednatel Ircon, s.r.o. |
| --- | --- |