**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 25/2018**

1. Objednatel:

Domov pro seniory Foltýnova

příspěvková organizace

Foltýnova 1008/21

635 00 Brno - Bystrc

zastoupený ředitelkou PhDr.K.Bartošovou

IČO: 708 87 055

DIČ: CZ70887055

Č.ú:

2. Zhotovitel:

Crlík, s.r.o.

Palackého 4

66417 Tetčice

Zastoupený Josefem Crlíkem

IČO: 05145538

DIČ: CZ05145538

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 93627 Bankovní spojení:

**II. Předmět smlouvy**

Rozšíření původní zakázky uvedené ve smlouvě č. 25/2018 o opravu chodníků před blokem K v rozsahu:

1. Odstranění stávajícího živičného krytu a likvidace odstraněného materiálu

1 m2 á 890,- Kč. Odstraněno skutečně 60m2 á 890,- Kč ……53 400,- Kč

1. Pokládka nové obalované živice vč. zalití spár 1 m2 á 440,- Kč.

Zhotoveno 173 m2 á 440,- Kč……………………………………………………76 120,- Kč

Mezisoučet 129 520,- Kč bez DPH

DPH 21% 27 199,20Kč

**Celková cena vč. DPH 156 719,20Kč**

Ostatní ujednání smlouvy č. 25/2018 zůstávají nezměněna.

V Brně dne 1.10.2018

za objednatele: PhDr. K. Bartošová, ředitelka za zhotovitele: Josef Crlík, jednatel