**Dodatek č.12**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

 284 01 Kutná Hora

 ***zastoupen*:** panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

 IČ: 00236195

 Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín**

 ***zastoupen:***  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

 xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxxx, fax: 571 499 131,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

 tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx,

 e-mail: xxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

 tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx,

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 12“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 12 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 12 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.19** takto:

**2.19** *Rozsah prací na dodatečné práce na arkýři střechy nad kaplí je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 12*

Termíny realizace výše uvedených dodatečných prací se stanovují takto:

 Termín zahájení: říjen 2018

 Termín dokončení: 14.12.2018

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.10** takto:

***3.1.10*** *Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce na arkýři střechy nad kaplí:*

Cena části díla bez DPH **104.135,-**.**Kč**

slovy: stočtyřitisícstotřicetpět korun českých.

Samostatně DPH 21 % ve výši **21.868,35,-Kč**

Cena dodatečných prací předmětu dodatku č. 12 včetně DPH je **126.003,35,-Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 12 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11 a tímto dodatkem č. 12 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Uzavření dodatku č. 12 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 711/18 ze dne 3.10.2018

Součástí tohoto dodatku č. 12 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkový rozpočet: - vícepráce věž nad arkýřem**

 Zhotovitel: Objednatel:

 Ve Vsetíně, dne 4.10.2018 V Kutné Hoře, dne 5.10.2018

………………………... ……………………………

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 jednatel společnosti starosta města