# Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „ tato smlouva“)

1. **Smluvní strany**
   1. **Objednatel:**

**Lázně Aurora s.r.o.**

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň,

Zastoupená: PhDr. Milanem Kramárikem, jednatelem společnosti

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Třeboň, č. účtu: 0602582319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: PhDr. Milan Kramárik,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Luděk Cibulka

(dále jen jako „**objednatel**“)

* 1. **Zhotovitel:**

**SALMON-GASTRO s.r.o.**

Sídlo: Opatovická 112/2, 370 10 České Budějovice

Zastoupená: ing. Pavlem Šebestou, jednatelem

IČ: 26030357

DIČ: CZ26030357

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.účtu 112838043/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ing. Pavel Šebesta

Kontaktní osoba ve věcech technických: David Matula

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**2. Předmět smlouvy**

* 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.10.2016 podaná v rámci poptávkového řízení nazvaného „Technologie kuchyně na elektrickou sklopnou pánev a elektrickou multifunkční tlakovou pánev“ “, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
  2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést pro objednatele dílo spočívající v demontáži stávajícího zařízení, dodávce a montáži zařízení nového uvedeného v čl. 3. této smlouvy a převedení vlastnického práva k tomuto zařízení na objednatele.
  3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle této smlouvy.

**3. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění je dodávka a montáž elektrické sklopné pánve a multifunkční tlakové pánve (dále jen „zařízení“, příp. „nové zařízení“) a s tím spojené služby, včetně dopravy, umístění a instalace, zaškolení personálu, převedení vlastnického práva a demontáže původního zařízení, v rozsahu a za podmínek uvedených v zadání poptávkového řízení nazvaného „Technologie kuchyně na elektrickou sklopnou pánev a elektrickou multifunkční tlakovou pánev“, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
2. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady potřebné, resp. právními předpisy požadované, k používání předmětu plnění a též odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude splňovat podmínky stanovené právními předpisy a že objednateli předá veškeré doklady potřebné pro užívání předmětu plnění, zejména technické listy v českém jazyce.
3. Dále je předmětem plnění bezplatný servis po celou záruční dobu, včetně oprav a dodávky náhradních dílů.

**4. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla bez DPH je  xxxxxxxx,-Kč.

DPH ve výši 21% činí  xxxxxx,- Kč.

**Celková cena díla** včetně DPH činí **xxxxxxx,- Kč** (slovy xxxxxxxxx korun českých).

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. 3. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dnů vystavené zhotovitelem a doručené elektronickou poštou /poštou objednateli nejdříve den následující po protokolárním předání předmětu plnění.

### 5. Místo a doba plnění, dodací podmínky

1. Místem plnění je provoz Lázní Aurora Třeboň.
   1. V souladu s  čl. 3. zhotovitel demontuje stávající zařízení, dodá, umístí, provede montáž, instalaci a uvedení do provozu zařízení nového a zaškolení příslušných zaměstnanců objednatele podle  následujícího časového harmonogramu plnění:

* datum provedení přípravných prací (např. odbourání soklu, příprava přípojných bodů – elektřina , voda atd.) je 15.11.2016, čas zahájení demontáže po 16h, čas zahájení bouracích prací nejdříve v 19,30h. Ukončení přípravných prací max.16.11.2016 v 6,00h. V případě potřeby dalších prací mohou být tyto zahájeny po předchozí domluvě se zástupci objednatele v předem dohodnutém časovém intervalu dle druhu práce.
* datum a hodina zahájení provádění díla 14.12.2016 ve 14:00 h
* datum a hodina provedení a předání díla objednateli 15.12.2016 7:00
* datum zaškolení 1.směny kuchařů: čtvrtek 15.12.2016 od 7:00 do 14:00
* datum zaškolení 2.směny kuchařů: pátek 16.12.2016 od 7:00 do 14:00h
  1. Dílo se podle této smlouvy považuje za provedené, pokud bylo:
* řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
* protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí; organizaci předání a převzetí díla upravuje příloha č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Závazek poskytovat objednateli bezplatný servis po celou záruční dobu (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy) tím není dotčen.

* 1. Zápis o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem zápisu dochází k převedení vlastnického práva k předmětnému dílu. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy na objednatele.
  2. Objednatel si vyhrazuje právo vadné či nedokončené dílo nebo jeho část odmítnout převzít. Nebude-li dílo dokončeno a bez vad předáno v termínu stanoveném v odst. 5.2 tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s čl. 7. odst. 7.2.

### 6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy. Záruční doba na předmět plnění činí 38 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Bezplatný servis poskytovaný zhotovitelem objednateli v záruční době pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, včetně jejich montáže, a veškeré ostatní náklady, které jsou v příčinné souvislosti s předmětnou reklamací.

1. Na záruční opravy nastoupí zhotovitel v místě plnění, a to k identifikaci závady do 12 hodin od nahlášení závady objednatelem a k opravě do 24 hodin od nahlášení závady objednatelem v pracovních dnech, resp. do 48 hodiny ve dnech pracovního klidu. Závadu objednatel nahlásí zhotoviteli telefonicky na číslo 777 308 959 a po té potvrdí elektronickou poštou na e-mail servis@salmon-gastro.cz
2. V případě, že se na zařízení vyskytne závada více než třikrát a neprokáže se způsobení závady jednáním objednatele, resp. jeho zaměstnanců, má objednatel právo požadovat výměnu zařízení za nové a zhotovitel má povinnost výměnu uskutečnit.

**7. Sankce**

1. Nezahájí-li zhotovitel provádění díla v souladu s čl. 3. této smlouvy v termínu stanoveném v čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxxx,- Kč za každý den prodlení.
2. Neprovede-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 3. této smlouvy v termínu stanoveném v čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxxx,- Kč za každou hodinu prodlení.
3. Nebudou-li při předání díla podle čl. 5. odst. 5.3. objednateli předány též technické listy v českém jazyce, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši xxxx,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo započíst případnou smluvní pokutu proti částce fakturované za provedení díla.
5. Výše smluvní pokuty je sjednána s přihlédnutím k hodnotě zajišťovaného závazku; zhotovitel bere na vědomí, že prodlením se zahájením/provedením díla může objednateli vzniknout škoda ve výši nejméně xxxxx Kč.
6. Výše uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené zhotovitelem; pro účely této smlouvy strany vylučují aplikaci § 2050 a § 2051 věty druhé občanského zákoníku.
7. Neuhradí-li objednatel fakturu v souladu s čl. 4. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

### 8. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může pro podstatné porušení této smlouvy smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
2. na straně objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po datu splatnosti příslušné faktury,
3. na straně zhotovitele neprovedení díla řádně a včas.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.

### 9. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje v předem dohodnutém termínu umožnit přístup určeným pracovníkům zhotovitele na místo plnění za účelem provedení díla v souladu s čl. 3. této smlouvy a poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost. Na místo plnění je zhotovitel povinen vstupovat v bílém nebo jednorázovém plášti (ochranném oděvu) a s platným průkazem pracovníka v potravinářství.
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti[[1]](#footnote-1). Správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění zašle objednatel s tím, že o správcem zaslaném potvrzení o uveřejnění v registru smluv druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů, vyrozumí. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Označí-li smluvní strana údaje jako obchodní tajemství nesprávně, uhradí škodu, která v důsledku toho druhé smluvní straně vznikne.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.
4. Sjednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích strany sjednávají místní příslušnost soudu podle sídla objednatele. Toto ujednání se vztahuje i na dobu po případném ukončení smlouvy. Rozhodným právem je právo České republiky.

### 10. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

* příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 6.10.2016 podaná v rámci poptávkového řízení nazvaného „Technologie kuchyně na elektrickou sklopnou pánev a elektrickou multifunkční tlakovou pánev“,
* příloha č. 2 – zadání poptávkového řízení nazvaného „Technologie kuchyně na elektrickou sklopnou pánev a elektrickou multifunkční tlakovou pánev“.

V Českých Budějovicích dne V Třeboni dne

**Zhotovitel: Objednatel:**

………………………….. …………………………….

ing.Pavel Šebesta PhDr. Milan Kramárik

jednatel SALMON GASTRO s.r.o. jednatel společnosti

Lázně Aurora s.r.o., Třeboň

1. Týká se smluv uzavřených 1.7.2017 a později. [↑](#footnote-ref-1)