Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 2016/533/01

č. smlouvy objednatele: 766/2016

Název díla:

ŠP Hasištejn - oprava spárování

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Michal Gaj

tel: 724 155 127,  e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČ:	25410946

DIČ:	CZ25410946

zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Richard Malý

stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

manažer stavby:	Milan Venhauer

tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu:

- projednávání a realizace změn předmětu plnění,

- ovlivnění stavby klimatickými podmínkami.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: 	původně 		07.11.2016 									nově 			16.12.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 21.11.2016			V Chomutově dne 04.11.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Josef Rindoš

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.