**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI ze dne 2. 3. 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 87/2018/OI

1. **Smluvní strany**
	1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Petr Zaumüller, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

* 1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00Praha 6

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95793

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

zastoupená Lubomír Smažík, jednatel,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Lubomír Smažík, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 258990961/0300

tel. 602 452 294

korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI ze dne 2. 3. 2018.

1. **Úvodní ujednání**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 2. března 2018 smlouvu o dílo č. 87/2018/OI na zhotovení díla "Přístavba, nástavba a stavební úpravy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 87/2018/OI").
	2. V průběhu provádění stavebních prací, dodávek a služeb došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 87/2018/OI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. ZL 01a až č. ZL 07b, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI.
	3. Současně se smluvní strany dohodly na stanovení přesného data dokončení prací a předání a převzetí díla.
2. **Sjednaná doba pro provedení díla**
	1. V čl. 5. odst. 5.1. bodě 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI se vypouští text „28 týdnů ode dne předání staveniště“ a nahrazuje se textem „5. října 2018“.
	2. V čl. 5. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI se zrušuje odst. 5.10. bez náhrady.
	3. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI dotčena.
3. **Cena za dílo**
	1. V čl. 7. se ruší stávající text v odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

Cena celkem bez DPH 14.828.440,- Kč

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla 166.475,- Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle 171.395,- Kč

Celková cena díla bez DPH 14.823.520,- Kč

DPH 21 % 3.112.939,- Kč

Cena včetně DPH 17.936.459,- Kč.“

* 1. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI dotčena.
1. **Závěrečná ujednání**
	1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení: 0425/RM21/2018.
	2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
	4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
	5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
	6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
	7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnové listy č. ZL 01a až č. ZL 07b

V Českém Krumlově dne V  dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda Lubomír Smažík

starosta města jednatel společnosti